## 确定
鲁山县2017年中央（二批）财政专项扶贫资金基础设施建设项目计划表
单位：万元
项目序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | [6 empty] | 主要建设内容 | 项目单位及责任人 | 备注
|  |  | 合计 | 财政投资 |  |  |  |  | 自筹
|  |  |  | 小计 | 中央财政 | 省财政 | 市财政 | 县财政
1 | 张良镇姚吴程村蓄水池、耕地护坡、道路项目 | 新建 | 85 | 85 | 85 |  |  |  |  | 姚吴程村蓄水池3个及配套，耕地护坡全长200米及村内道路全长2543米，砼C25标准 | 张良镇 政府 魏建运
2 | 张良镇麦川村文化广场及道路项目 | 新建 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 麦川村文化广场硬化1316平方米,回填压实921立方米，硬化文化舞台225平方米，砼C25标准，安装太阳能路灯6盏，绿化用树木12棵及树池，新建公厕及水房25.5平方米、化粪池2.4立方米及配套。硬化村内道路全长400米。 | 张良镇 政府 魏建运
3 | 四棵树乡合庄村村内道路项目 | 新建 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 新建道路长1500米，宽4.5米，厚0.2米，C25标准，路基宽5.5米，并开挖整理路基。 | 四棵树乡 政府 段雪枫
4 | 四棵树乡车场村饮水工程项目 | 新建 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 1、新建分水岭组饮水管道，直径40PE饮水管，长1000米；直径32PE饮水管，长3500米；直径25PE饮水管，长550米;2、新建张长沟组蓄水池1座，长3米，宽3米，高2米；直径32PE引水管，长1750米;3、新建大块地组饮水管道，直径40PE引水管，长700米；蓄水池围护挡墙，长20米，高3米，毛石砌筑。均人工开挖回填。 | 四棵树乡 政府 段雪枫
5 | 四棵树乡车场村文化广场及配套和平板桥项目 | 新建 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 新建文化广场，长40米，宽30米，地面硬化厚0.15米，C25标准，配备健身器材、路灯、绿化等；新建戏台1座，长12米，宽10米，底座高1米，钢架结构，树脂瓦屋顶；三孔平板桥1座，长20米，宽5米，高3米，C30钢筋混浇面板。 | 四棵树乡 政府 段雪枫
6 | 观音寺乡西陈庄村护河堤项目 | 新建 | 58 | 58 | 58 |  |  |  |  | 新建护河堤3处，一处长200米，第二处长82米，第三处长150米，均为入地1米，地上2.5米，下底宽1.5米，上底0.6米,地基为C25混凝土地基。地基开挖和回填。 | 观音寺乡 政府 李 歌
7 | 观音寺乡西桐树庄村道路硬化项目 | 新建 | 56 | 56 | 56 |  |  |  |  | 1、新建混凝土道路宽3米，长146米，道路宽2.5米，长620米，厚度均为0.15米.均为C25标准。2、新建混凝土道路宽4.5米，长780米，厚度均为0.2米；混凝土道路宽3.5米，长540米，厚度均为0.2米.均为C25标准。 | 观音寺乡 政府 李 歌
8 | 观音寺乡西陈庄村道路项目 | 新建 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 新建混凝土道路宽3米，长1450米，厚度均为0.2米；混凝土道路宽3米，长285米，厚度均为0.15米.均为C25标准，道路两侧各0.5米路肩培土。 | 观音寺乡 政府 李 歌
9 | 观音寺乡西陈庄村饮水项目 | 新建 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 机井、无塔供水设备、井房及入户水管。 | 观音寺乡 政府 李 歌
10 | 董周乡群虎岭村村内道路项目 | 新建 | 79 | 79 | 79 |  |  |  |  | 新建道路4195米，其中2米宽道路41米、厚0.15米；2.5米宽道路2279米、厚0.15米；3米宽道路1875米、其中厚0.15米长1603米，其中厚0.2米、长812米；硬化总面积11404.5平方米 | 董周乡 政府 雷德哲
11 | 背孜乡盐店村北沟组新建护庄堰项目 | 新建 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 盐店村北沟组新建护庄堰4处, 挡墙1长70米、挡墙2长20米,入地1.5米、出地5.5米，底宽2米、顶宽0.7米；挡墙3长70米，挡墙4长25米，入地1米、出地2.5米，底宽1.5米、顶宽0.6米。 | 背孜乡 政府 吴付申
12 | 背孜乡东山村饮水工程项目 | 新建 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 1、新建机井，深15米，φ1.5米； 2、新建φ63PE管长1400米，新建φ40PE管1580米，新建入户φ20PE管1650米，共51户，每户配备水表、水龙头（铜质），φ20立杆长1.5米。 3、新建无塔供水一台，容量10吨； 4、新建饮水工程（含泵房长5米，宽4米；新建砖砌围墙长29米，高2.5米，院内地面硬化0.15米C25砼80平方米；不锈钢大门一扇，宽2米，高2.4米）。 | 背孜乡 政府 吴付申
13 | 背孜乡长河村饮水工程 | 新建 | 47 | 47 | 47 |  |  |  |  | 1、新建机井，深10米，φ1.5米，共5座，分别位于长河村四十亩地中组、上庄组、任庄组、胡里盘组、桐木垭组。新建泵房三座，位于四十亩地中组，上庄组，桐木哑组，面积16平方米； 2、四十亩地中组新建机井一处，新建泵房一处（含10T无塔），新建φ63PE管长360米，新建φ32PE管长792米，共41户，新建φ20PE管，共长420米； 3、四十亩地上庄组新建机井一处，新建泵房一处（含10T无塔），新建φ63PE管500米，新建φ32PE管396米，共21户，新建φ20PE管328米。拆除砼路面长6米，宽0.5米，厚0.15米，修复砼路面长6米，宽0.5米，厚0.15米。 4、胡里盘组新建机井一处（含10T无塔），新建φ63PE管1070米，新建φ32PE管585米，共22户，新建φ20PE管376米。 5、任庄组新建机井一处（含10T无塔），新建φ63PE管1400米，新建φ32PE管340米，共16户，新建φ20PE管417米。 6、桐木垭组新建机井一处，新建泵房一处，新建φ40PE管710米，新建φ32PE管360米，共21户，新建φ20PE管228米。 | 背孜乡 政府 吴付申
14 | 背孜乡盐店村文化广场及配套设施和新建平板桥 | 新建 | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  | 1、广场地面硬化 2、新建戏台一处 3、新建公厕一处 4、新建平板桥一处 5、安装太阳能路灯6盏 6、新建道路3米宽长55米，厚0.15米；新建1米道路长68米，厚0.15米 7、配套健身材5套。 | 背孜乡 政府 吴付申
15 | 背孜乡长河村文化广场及配套设施项目 | 新建 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 1、新建梯形文化广场一处；2、新建公厕一处；3、广场东北处、西南处新建浆砌石挡墙4处；4、安装太阳能路灯8盏；5、新建道路长60米，宽4米，厚0.2米； 6、健身器材5套 | 背孜乡 政府 吴付申
16 | 背孜乡上孤山村文化广场配套设施项目 | 新建 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1、新建戏台一处，长12米，宽10米，0.15米厚C25砼，砂砾石回填0.85米，120平方米； 配套健身器材5套及篮球架1套。 | 背孜乡 政府 吴付申
17 | 背孜乡井河口村文化广场配套设施项目 | 新建 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  | 1、新建戏台长10米，8米，M7.5水泥砂浆砖砌舞台，一层彩钢瓦结构； 2、安装太阳能路灯2盏，现场布置； 3、广场西侧新建护堰长28米，地上高4米，地下1.5米，顶宽0.6米，底宽1.6米； 4、配套健身器材5套 | 背孜乡 政府 吴付申
18 | 熊背乡茶庵村村内道路项目 | 新建 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 1、C25村内道路长1000米，硬化路面3米宽，0.2米厚，路基挖土方部位长400米，均宽1.5米，均高1.5米，1:0.5放坡。培露肩两侧各宽0.25米，长1000米。 2、新建Ø1000mm钢筋砼过路涵管一处长4米。Ø600mm钢筋砼过路涵管三处，总长12米。 | 熊背乡 政府 冉栓伟
19 | 熊背乡草店村安全饮水工程项目 | 新建 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 新建小年沟组、冷沟组、闫庄组饮水工程三处，供水主管道Ø63PE管1105米，供水分管Ø32PE管长1943米，Ø20管长1130米。10T无塔3个，100米扬程潜水泵3台，泵房3座。铜质书龙头113个，Ø20水表113个。 | 熊背乡 政府 冉栓伟
20 | 熊背乡南子营村文化广场配套项目 | 新建 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1、合成树脂瓦顶棚舞台一座，长12米，宽10米，建筑总高度4米。 2、篮球架一套。 3、健身器材5套。 | 熊背乡 政府 冉栓伟
21 | 瓦屋镇刘相公村灌溉工程 | 新建 | 65 | 65 | 65 |  |  |  |  | （1）新打φ273mm机井一眼，深160m（井内直径273mm铸铁井管160m）；230m高扬程潜水泵一个；现浇井圈、井盖、井台一套；30T无塔供水设备一座。 （2）新建机井管理房一间，长2m，宽2m，建筑面积4㎡，砖混结构，高4.5m。 （3）新建蓄水池一座，长5.5m，宽3.5m，高2.5m。 （4）管沟开挖土方类别三类土，人机配合开挖，挖土深度0.95m，共计3351.6m³；铺设φ63PE管长3630m，三通20处，直径63弯头63个。 （5）原有C25砼路面20cm厚，路宽3.5m，破除宽度为0.8m，共四处；C25砼恢复20cm厚，路宽3.5m，恢复宽度0.8m，共四处。 （6）3*10平方mm电缆300m；100A配电柜一套；自动控制装置系统一套；信号线总长780m，地下铺设；砖混结构法兰阀门井50座；土方回填2985m³，要求人机配合。 | 瓦屋镇 政府 李二勇
22 | 瓦屋镇上竹园寺村文化广场及配套设施项目 | 新建 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |  |  |  |  | 新建文化广场一处（长36m，底宽36m，顶宽30m，厚0.15m），含配套设施（健身器材10套），戏台（长12m，宽10m，高1m；含砖砌台阶），太阳能路灯四套及篮球架一套。 | 瓦屋镇 政府 李二勇
23 | 瓦屋镇卧羊坪村文化广场及配套设施项目 | 新建 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  | 新建文化广场一处（长32m，宽32m，厚0.15m），健身器材10套。戏台（长15m，宽10m，高1m；含砖砌台阶）及太阳能路灯4套，绿化带南侧新建砼道路130m，宽3m，厚0.15m | 瓦屋镇 政府 李二勇
24 | 瓦屋镇土桥村文化广场配套设施项目 | 新建 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | 新建文化广场配套设施：戏台一座：长12m，宽10m，高1m；含砖砌台阶。 | 瓦屋镇 政府 李二勇
25 | 瓦屋镇大潺寺村饮水工程项目 | 新建 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |  |  |  |  | 新建饮水工程2处： （1）石磙坪组：修建蓄水池一座长5m，宽3.5m，高3m；新建饮水机井一眼，井φ0.15m，井深12m；蓄水池外侧新建围墙长23m，高2m；新建泵房一处，长4m，宽4m，高3m。此处新建进水管道φ63PE管长400m，φ40PE管长1600m，新建入户管道φ20PE管长2510m。 （2）下漆树沟组：修建水源地蓄水池一座：长4m，宽3m，高2m；此蓄水池新建砖砌挡墙长8m，高3m（其中入地1m），下底2m，上底80cm，M7.5水泥砂浆砌石砌筑，毛石强度不低于MU30，挡墙内外1:2水泥砂浆勾缝。此处新建φ63PE管长1000m，φ40PE管长500m，新建入户管道为φ20PE管长660m，中砂垫层护管。 | 瓦屋镇 政府 李二勇
26 | 瓦屋镇水滴沟村文化广场及配套设施项目 | 新建 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |  |  |  |  | （1）新建文化广场一处（长50m，宽20m，厚0.15m），含配套设施（健身器材10套），戏台（长12m，宽10m，高1m；含砖砌台阶），太阳能路灯四套及篮球架一套。 （2）广场西侧及南侧砌筑毛石挡墙，总长70m，高2m（其中入地1m）；挡墙内部砂砾石分层夯填，长50m，宽20m，均深0.85m。 | 瓦屋镇 政府 李二勇
27 | 瓦屋镇卧羊坪村饮水工程项目 | 新建 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 新建饮水工程3处： （1）卧羊坪村下寺庄组：新建水井一处，水井深80m，配备120QJ2-120/20潜水泵一套，配电装置系统一套，YJV3×6mm2铜线电缆长100m；新建φ40PE管长510m，新建φ32PE管长486m，新建φ20PE管长200m，共20户，DN20螺纹水表/户。 （2）卧羊坪村上坪组：新建水井一处，水井深90m，配备120QJ2-120/20潜水泵一套，配电装置系统一套，YJV3×6mm2铜线电缆长100m；新建φ40PE管长640m，新建φ32PE管长1170m，共42户，DN20螺纹水表/户。 （3）卧羊坪村南上组：新建水井一处，水井深120m，配备160QJ2-120/20潜水泵一套，配电装置系统一套，YJV3×6mm2铜线电缆长100m；新建φ40PE管长585m，新建φ32PE管长1370m，共29户，DN20螺纹水表/户。 （4）无塔供水（额定容量：10T，型号：GQ-10T，额定输出功率：5.5KW，电压：380V）三座分别分布在下寺组，南上组，上坪组。 | 瓦屋镇 政府 李二勇
28 | 磙子营乡韩北村灌溉打井工程 | 新建 | 27 | 27 | 27 |  |  |  |  | 新打灌溉机井10眼，井深70米，内径0.4米。 | 磙子营乡 政府 陈永坤
29 | 磙子营乡东葛庄村灌溉打井工程 | 新建 | 42 | 42 | 42 |  |  |  |  | 新打灌溉机井11眼，井深100米，内径0.4米。 | 磙子营乡 政府 陈永坤
30 | 磙子营乡韩西村打井及排水渠项目 | 新建 | 37 | 37 | 37 |  |  |  |  | 新打灌溉机井12眼，井深60米，内径0.4米；配备潜水泵4台。修建砖切排水渠长230米，净深0.8米，净宽0.6米，钢筋砼C25盖板。 | 磙子营乡 政府 陈永坤
31 | 磙子营乡韩东村文化广场配套项目 | 新建 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 新建舞台一座，长12米，宽10米，砖混钢架结构，合成树脂瓦屋顶；新建公厕一座；安装太阳能路灯2盏。 | 磙子营乡 政府 陈永坤
32 | 土门办事处叶坪村饮水工程项目 | 新建 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 新打内径1.5米大口井3口，埋50PE管道长1490米，埋32PE管道长1540米，埋20PE管道长750米，5吨压力罐2套，潜水泵2套 | 土门办事处 吴广志
33 | 土门办事处叶坪村文化广场及配套项目 | 新建 | 39 | 39 | 39 |  |  |  |  | 1、新建文化广场一处，硬化文化广场，程不规则多边形，总面积700平方米。2、舞台长20米、宽10米，面积200平方。3、围栏40米。4、浆砌石护岸188米。5、配套设施篮球架2个、乒乓球台1套、健身器材10套。 6、太阳能路灯10盏 | 土门办事处 吴广志
34 | 尧山镇西竹园村文化广场及配套设施 | 新建 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 1、新建文化广场一处长21米，宽27米，0.15米厚 2、新建舞台一处长9米，宽7米，高1米 3、院内绿化，树坑8个， 4、新建排水沟长27米 5、安装太阳能路灯4盏 6、安装健身器材10套 7、原有围墙修缮21米 | 尧山镇 政府 黑泽铭
35 | 尧山镇贾店村文化广场及配套设施 | 新建 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 1、新建广场一处长35米，宽35米，0.15米厚 2、新建舞台一处，长12M，宽10M，高1M。 3、安装太阳能路灯4盏。 4、安装健身器材10套。 | 尧山镇 政府 黑泽铭
36 | 尧山镇想马河村文化广场及配套设施 | 新建 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 1、新建广场一处，长40米，宽38米。 2、新建舞台一处，长12M，宽10M，高1M。 3、安装太阳能路灯4套。 4、安装健身器材7套。 5、新建广场西侧护堰一处长85米，护堰总高3.5米，埋入地下1.5米，外露高度2.3米 6、篮球架一套。 | 尧山镇 政府 黑泽铭
37 | 尧山镇坡根村文化广场及配套设施 | 新建 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 1、新建广场一处长68米，宽20米，0.15米厚 2、广场南北两侧新建护堰2处各长68米。 3、安装太阳能路灯4盏 2、新建舞台一处，长12M，宽10M，高1M。 5、新建公厕一处24平方。 6、安装健身器材5套。 | 尧山镇 政府 黑泽铭
38 | 尧山镇下沟村文化广场及配套设施 | 新建 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 1、新建广场一处，长40米，宽40米,厚0.15米。 2、新建舞台一处，长12M，宽10M，高1M。 3、安装太阳能路灯3套。 4、安装健身器材5套。 5、新建护堰一处长95米，护堰总高4米，基础部分1.5米，地上2.5米。 | 尧山镇 政府 黑泽铭
39 | 赵村镇三岔口村饮水工程项目 | 新建 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 新建蓄水坝一处，过滤池一个，新建供水管3200米。 | 赵村镇 政府 张学敏
40 | 赵村镇三岔口村文化广场及配套设施项目 | 新建 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 新建文化广场一处，舞台一个，厕所及配套设施 | 赵村镇 政府 张学敏
41 | 赵村镇三道庵村文化广场项目 | 新建 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 新建文化广场一处，河道改造长76米 | 赵村镇 政府 张学敏
42 | 赵村镇火神庙村文化广场配套设施项目 | 新建 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 新建不锈钢护栏，不锈钢宣传栏，健身器材，篮球架，太阳能路灯 | 赵村镇 政府 张学敏
43 | 赵村镇宽步口村文化广场及配套设施项目 | 新建 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 新建文化广场及挡墙，排水管道一处，舞台及配套设施 | 赵村镇 政府 张学敏
44 | 赵村镇赵村村舞台及配套设施项目 | 新建 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 新建舞台一个，舞台前广场硬化及配套设施，厕所一个 | 赵村镇 政府 张学敏
45 | 辛集乡肖老庄村文化广场及配套设施 | 新建 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 硬化文化广场一座，面积2350平方米，厚0.18米。新建戏台一座，长15米，宽10米，高0.8米，面层厚0.1米，混凝土浇筑。 | 辛集乡 政府 于海琴
46 | 让河乡方山村文化广场及配套项目 | 新建 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | 1、广场硬化混凝土C25，厚0.15米，长37.6，宽10.6米，高6米（梯形）共计312平方米。2、厕所地坪瓷片19.5平方米。3、厕所墙体瓷片38.1平方米。4、厕所内电料安装5、太阳能路灯4盏。 | 让河乡 政府 付红杰
47 | 马楼乡南坡村文化广场及配套项目 | 新建 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  | 南坡村新建文化广场一处长40米、宽30米、0.15米厚；新建舞台一处长17米、宽15米、高1米；太阳能路灯4盏；健身器材5套 | 马楼乡 政府 王新生
48 | 马楼乡贾集村文化广场及配套项目 | 新建 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 贾集村新建文化广场一处，硬化面积1480.5平方米，0.15米厚；新建舞台一处长17米、宽13米、高1米；太阳能路灯4盏；健身器材5套；篮球架一套。 | 马楼乡 政府 王新生
49 | 梁洼镇半坡羊村文化广场及配套项目 | 新建 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  | ①文化大舞台一座长13m，宽12m，高6.7m；②公厕一座长7m，宽5m，高3.12m；③广场需安装太阳能灯4盏，健身器材15套；④罗马柱护栏80m长 | 梁洼镇 政府 贾国安
50 | 梁洼镇南朗店村文化广场及配套项目 | 新建 | 26.6 | 26.6 | 26.6 |  |  |  |  | ①硬化广场长45m,宽40m，厚0.15m，面积为1800平方米，②文化大舞台一座，长13m，宽12m，高6.5m, 舞台为砖混结构，顶棚采用钢架结构；③公厕一座长7m，宽5m，高3.12m；④广场需安装太阳能灯4盏，健身器材15套。 | 梁洼镇 政府 贾国安
合计 |  |  | 1490.5 | 1490.5 | 1490.5