## Sheet1
鲁山县重点信访件
序号 | 信访日期 | 来源 | 乡镇 | 村 | 内容摘要 | 当时处理情况 | 目前是否有最新进展 （如有，请叙述清楚） | 是否是贫困户 | 是否重复 | 信访人 是否满意
1 | 2020-04-24 | 12317 | 下汤镇 | 杨家庄村 | 刘新民，非贫困户，17739287018，平顶山鲁山县下汤镇杨家庄村。反映：1.村里修了一个小桥实际花了5000元，听说上级拨付了6万多元（说不清具体项目），问剩下的钱哪去了。2.本村花了80多万的饮水工程打的井，现在都是报废井，不能用。 | 经查：一、杨家庄村仓房庄组平板桥项目下汤镇2019年统筹整合涉农资金（第二十六批）建设下汤镇杨家庄村仓房庄组平板桥项目，批复建设资金6.01万元，建设内容为：桥涵一座。 该项目于2019年10月23日采取竞争性磋商方式，确定林州中港建筑工程有限公司为中标单位。于2019年10月28日开工建设，2019年11月5日竣工。监理单位为：河南铭信工程监理咨询有限公司。2019年11月6日下汤镇政府组织项目监理单位、项目村、施工企业对项目进行了验收。 下汤镇开展2018-2019年度财政扶贫资金项目“回头看”工作发现：该项目施工企业在项目实施过程中实际建设任务与原设计不符，又没有与业主单位沟通，未申请变更。2020年3月4日下汤镇人民政府与县扶贫办沟通，决定收回该项目的建设资金，该项目所需资金由下汤镇杨家庄村自筹解决。目前该项目资金已经收回。经实地测量，虽然该项目施工与设计不符，但反映人反映实际花了5000元的问题不属实。 鉴于该项目施工企业私自变更建设内容、监理单位和镇村验收人员存在失职的问题，经下汤镇班子会研究做出以下处理决定：1、施工企业林州中港建筑工程有限公司两年内不得参与下汤镇所有建设项目竞标。2、监理单位河南铭信工程监理咨询有限公司两年内不得担任下汤镇所有项目监理任务。3、杨家庄村支部书记杨宗君因病未参与该项目的相关工作，对具体负责该项目工作的村委会主任郭欣（非党员）停职三个月，并在全镇通报批评。4、给与下汤镇项目办主任李国松、工作人员张津维党内警告处分。 二、杨家庄村饮水井项目是鲁山县统筹整合资金第二十六批建设饮水项目，该项目计划总投资851000元（财政资金），利用鲁山县2019年统筹整合财政涉农资金建设，建设地点下汤镇杨家庄村。建设内容：新建机井一眼及配套设施。按照政府采购和招投标有关规定，于2019年10月23日采取竞争性磋商方式进行招标，确定河南杰云建筑工程有限公司为中标单位。建设期限2019年10月28日至2019年11月27日，目前该项目已完工并投入使用，受益农户140户620人，其中贫困户37户128人，解决了群众安全饮水问题，更解决了干旱季节饮水无保障的问题，目前该饮水井能够正常使用和管护。因此反映人反映的本村花了80多万的饮水工程打的井，现在是报废井的情况不属实。2020年5月5日，调查组将处理意见反馈给信访人，刘新民表示对调查结果不同意。同时提出让调查组处理其父刘永彬与同村村民刘荣科（杨家庄村村主任之舅父）之间的矛盾。刘新民表示，待矛盾化解之后，才会对处理意见表示满意。目前，包村干部和村两委干部正在对刘永彬和刘荣科的矛盾纠纷进行调处。 | 镇村干部已帮助协调化解刘新民之父刘永彬与同村村民刘荣科之间的矛盾，刘新民现在对处理意见表示满意。 | 否 | 否 | 是