## 原实施方案
附件1 | [9 empty] | 326.76 |  | 33671.8 | 33998.56
鲁山县2020年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  | 单位：万元
|  | 建设任务 |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工 时间 | 完成验收时间 | 备注
资金投入总计（共306个） | [5 empty] | 67854.11 | 44110.05 | 8173.19 | 8035.87 | 7535
一、农村基础设施类（共145个） | [5 empty] | 33705.31 | 28455.52 | 2129.79 | 85 | 3035
1 | 董周乡黄背洼村、尧山镇皂君庙村饮水工程除氟设备购置项目 | 除氟设备3套和水质净化设备1套 |  | 董周乡、尧山 | 董周乡黄背洼村、尧山皂君庙村 | 18.3 | 18.3 |  |  |  | 县水利局 | 改善群众饮水条件，使群众饮水安全 | 董周乡黄背洼村、尧山皂君庙受益288户1168人其中贫困户140户523人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
2 | 瓦屋镇上竹园寺村中杏园组、砚瓦池组道路建设项目 | 新建道路总长1890米，宽4.5米，厚0.15米；新建涵洞一座，加宽桥涵一座；新建护坡3处，c25结构 |  | 瓦屋镇 | 上竹园寺村 | 240 |  | 240 |  |  | 瓦屋镇 | 改善群众生产生活条件，方便出行和运输 | 上竹园寺村受益528户1806人其中贫困户149户539人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
3 | 团城乡五道庙村内道路建设项目 | 修建混凝土道路3850米，宽4米，厚0.2米 |  | 团城乡 | 五道庙村 | 259.05 | 259.05 |  |  |  | 团城乡 | 解决群众出行难、生产运输难 | 五道庙村受益283户942人其中贫困户58户200人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
4 | 马楼乡、磙子营乡农田设施建设项目 | 农田建设面积5万亩，其中高效节水灌溉面积3万亩。 |  | 农业农村局 | 马楼乡 磙子营乡 | 6644.42 | 4732.42 | 877 |  | 1035 | 县农业农村局 | 项目区通过农田水利工程建设，有效改善5万亩农田水、电、路、等农业基础设施，可减少洪涝灾害的发生，改善自然环境，提升农村生活条件，提高农业综合生产能力，推动农业产业转型升级，提高粮食产量、增加农民收入。 | 马楼乡 磙子营乡受益9907户43443人其中贫困户740户1901人 | 2020-01-20 | 2020-01-30 | 2020-05-30 | 2020-06-30
5 | 董周乡汪家庄村、库区乡王村等三处饮水工程除氟设备购置项目 | 除氟设备3套 |  | 董周乡、库区乡 | 董周乡汪家庄村、库区乡王村村 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | 县水利局 | 改善群众饮水条件，使群众饮水安全 | 董周乡汪家庄村、库区乡王村受益4111户7186人其中贫困户297户999人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
6 | 库区乡张湾村、赵村镇雷偏村饮水工程除氟设备和下汤镇叶庄村、张良镇麦庄村水质净化设备购置项目 | 除氟设备3套和水质净化设备2套 |  | 库区乡、赵村镇 | 库区乡张湾村、赵村镇雷偏村 | 19.8 | 19.8 |  |  |  | 县水利局 | 改善群众饮水条件，使群众饮水安全 | 库区乡张湾村、赵村镇雷偏村受益50户150人其中贫困户6户13人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
7 | 背孜乡上孤山村石庙沟组道路硬化项目 | 新建0.2米厚4米宽路面330米；0.15米厚3米宽路面340米；道路加宽1.5米厚0.15米路面110米；均高3.5米浆切石护堰160米，均高2.5米浆切石护堰70米，均高7米挡墙40米，平板桥一座 |  | 背孜乡 | 上孤山村 | 131.22 | 131.22 |  |  |  | 背孜乡 | 解决群众通行难 | 上孤山村受益412户1699人其中贫困户86户254人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
8 | 仓头乡军王村葛岭至水库、水库至207国道道路建设项目 | 葛岭至水库新建道路长1400米，宽4.5米，厚0.20米，C25混泥土；水库至207国道新建道路长806米，宽4米，厚0.20米，C25混泥土 |  | 仓头乡 | 军王村 | 170.98 | 170.98 |  |  |  | 仓头乡 | 解决群众通行难 | 军王村受益123户641人其中贫困户40户147人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
9 | 仓头乡军王村大沟组至207国道、葛东组、葛西组、北沟组道路建设项目 | 新建道路长3712米，宽3米，厚0.20米，C25混泥土 |  | 仓头乡 | 军王村 | 195.7 | 195.7 |  |  |  | 仓头乡 | 解决群众通行难 | 军王村受益525户2427人其中贫困户25户42人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
10 | 观音寺乡西陈庄村宅沟寺组饮水项目 | 新建水井一座，井深130米，配套必要的配电柜、电线等 |  | 观音寺乡 | 西陈庄村 | 22.1 | 22.1 |  |  |  | 观音寺乡 | 解决群众饮水难题 | 西陈庄村受益30户106人其中贫困户20户20人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
11 | 观音寺乡竹园村至兴龙岗村道路硬化项目 | 新建沥青道路1510米，宽4米，厚0.07米，双侧各0.25米宽水泥硬边带。 |  | 观音寺乡 | 竹园村 | 94.37 | 94.37 |  |  |  | 观音寺乡 | 解决群众出行难题 | 竹园村受益80户234人其中贫困户35户35人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
12 | 观音寺乡西陈庄村耿西组组通道路硬化项目 | 新建水泥道路1930米，宽4米，长160米，宽3米，厚度均为0.2米，双侧各0.25米宽路肩培土。 |  | 观音寺乡 | 西陈庄村 | 139.69 | 139.69 |  |  |  | 观音寺乡 | 解决群众出行难题 | 西陈庄村受益934户4034人其中贫困户47户100人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
13 | 梁洼镇半坡羊村3、4组村内道路建设 | 新建4米宽道路1538米；3米宽道路795米，厚0.2米，C25结构。 |  | 梁洼镇 | 半坡羊村 | 144.42 | 144.42 |  |  |  | 梁洼镇 | 项目建成后可改善半坡羊村群众出行。 | 半坡羊村受益210户500人其中贫困户17户33人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
14 | 梁洼镇张相公村6、7组道路建设项目 | 新建3米宽道路348米；4米宽道路970米；4.5米宽330米，厚0.2米，C25结构 |  | 梁洼镇 | 张相公村 | 109.09 | 109.09 |  |  |  | 梁洼镇 | 项目建成后，可改善张相公村群众交通出行 | 张相公村受益320户1375人其中贫困户103户395人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
15 | 瀼河乡赵楼村村内道路建设项目 | 新建道路长2040米，宽3米；长1610米，宽4米；长65米，宽4.5米；长182米，宽2.5米；长61米，宽2米，c25结构 |  | 瀼河乡 | 赵楼村 | 193.64 | 193.64 |  |  |  | 瀼河乡 | 解决群众通行难 | 赵楼村受益445户1933人其中贫困户252户1026人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
16 | 瀼河乡头道庙村村内道路建设项目 | 新建道路长1780米，宽4米，厚0.2米；长800米，宽3.5米，厚0.15米，c25结构 |  | 瀼河乡 | 头道庙村 | 165.21 | 165.21 |  |  |  | 瀼河乡 | 解决群众通行难 | 头道庙村受益434户1876人其中贫困户61户197人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
17 | 瓦屋镇卧羊坪村通村道路建设项目 | 新建4.5米宽0.2米厚C25混凝土道路总长1200米。 |  | 瓦屋镇 | 卧羊坪村 | 76.98 | 76.98 |  |  |  | 瓦屋镇 | 解决群众出行难、生产运输难 | 卧羊坪村受益315户1326人其中贫困户43户149人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
18 | 瓦屋镇大潺寺村组通道路建设项目 | 新铺4米宽0.15米厚C25混凝土道路总长3350米，其中A-B段道路长1280米，共计5120平方；B-C，D-E段长2070米，共计8280平方。新建挡土墙均高2米长291米；均高3米长5米；均高4米长15米。 |  | 瓦屋镇 | 大潺寺村 | 236.9 | 236.9 |  |  |  | 瓦屋镇 | 解决群众通行难 | 大潺寺村受益269户949人其中贫困户71户211人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
19 | 下汤镇和尚岭村竹园组道路硬化项目 | 新建3.5米宽沥青混凝土路面，长1513米，厚0.05米；新建0.2米厚C25混凝土道路宽4米，长150米 |  | 下汤镇 | 和尚岭村 | 87.48 | 87.48 |  |  |  | 下汤镇 | 方便群众出行 | 和尚岭村受益863户3751人其中贫困户44户44人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
20 | 下汤镇西许庄深水井项目 | 新打机井1眼，深度为128米 |  | 下汤镇 | 西许庄村 | 16.43 | 16.43 |  |  |  | 下汤镇 | 解决群众饮水 | 西许庄村受益240户900人其中贫困户41户120人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
21 | 下汤镇龙潭村石峡组村内道路 | 新建道路长140米，宽3.5米，厚0.15米，C25砼路面；新建平板桥一座，新建挡墙4处，新建引桥长12米，宽4.5米，厚0.2米，强度C25 |  | 下汤镇 | 龙潭村 | 36.01 | 36.01 |  |  |  | 下汤镇 | 方便群众出行 | 龙潭村受益296户12247人其中贫困户115户375人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
22 | 辛集乡白村村组水泥路建设项目 | 水泥路全长1048米，宽3米，厚0.15米 |  | 辛集乡 | 白村村 | 61.08 | 61.08 |  |  |  | 辛集乡 | 解决群众通行难 | 白村受益296户12247人其中贫困户115户375人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
23 | 辛集乡肖老庄村饮水配套设施 | 6个自然村16个村小组户户通水工程，水管长15000米 |  | 辛集乡 | 肖老庄村 | 83.94 | 83.94 |  |  |  | 辛集乡 | 解决群众饮水难问题 | 肖老庄村受益510户2073人其中贫困户2073户777人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
24 | 辛集乡肖老庄村护地堰建设项目 | 双向护地堰长310米，入地1米，均高3米 |  | 辛集乡 | 肖老庄村 | 121.51 | 121.51 |  |  |  | 辛集乡 | 保护耕地，增加耕地面积。 | 肖老庄村受益885户3572人其中贫困户337户1269人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
25 | 熊背乡茶庵村桥涵及道路建设项目 | 新建混凝土道路长1012米，其中宽3米道路长880米，4.5米宽的长132米，平板桥一座及护桥堰 |  | 熊背乡 | 茶庵村 | 90.02 | 90.02 |  |  |  | 熊背乡 | 解决群众通行难 | 茶庵村受益53户156人其中贫困户22户47人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
26 | 熊背乡大麦王村村内道路建设项目 | 沥青主干道长1548米，宽4米，厚0.05米；混凝土道路长783米 |  | 熊背乡 | 大麦王村 | 154.5 | 154.5 |  |  |  | 熊背乡 | 解决群众通行难 | 大麦王村受益338户1300人其中贫困户111户512人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
27 | 张官营镇黄庵村李山庄组交通桥及村内道路建设项目 | 1、新建桥梁一座，长6.4米，宽6米。2、桥上、下游进行浆砌石八字墙护砌；桥下及进出口段铺设浆砌石护底。3、增设120米浆砌石重力墙波形护栏。4、新建村内长65米，宽3米，厚0.2米；长20米，宽2米，厚0.2米。 |  | 张官营镇 | 黄庵村 | 84.46 | 84.46 |  |  |  | 张官营镇 | 妥善解决群众出行问题 | 黄庵村受益216户638人其中贫困户27户55人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
28 | 张良镇郭沟村郭沟组安全饮水项目 | 新建水井260米及配套 |  | 张良镇 | 郭沟村 | 36.05 | 36.05 |  |  |  | 张良镇 | 解决群众安全饮水 | 郭沟村受益398户1636人其中贫困户199户756人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
29 | 仓头乡赵窑村村组道路建设项目 | 新建道路长725米，宽4.5米，厚0.20米；长1110米，宽3米，厚0.20米，C25混凝土 |  | 仓头乡 | 赵窑村 | 117.75 | 117.75 |  |  |  | 仓头乡 | 解决群众通行难 | 赵窑村受益249户1163人其中贫困户134户557人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
30 | 仓头乡赵竹园村海关路至南坡组道路建设项目 | 新建道路长856米，宽3米，厚0.20米，C25混凝土;新建道路长446米，宽2.5米，厚0.20米，C25混凝土; |  | 仓头乡 | 赵竹园村 | 64.58 | 64.58 |  |  |  | 仓头乡 | 解决群众通行难 | 赵竹园村受益252户65人其中贫困户1285户186人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
31 | 仓头乡刘河村二道沟组、张马组道路建设项目 | 新建道路长1710米，宽2.5米，厚0.20米，C25混泥土 |  | 仓头乡 | 刘河村 | 75.84 | 75.84 |  |  |  | 仓头乡 | 解决群众通行难 | 刘河村受益450户1065人其中贫困户198户665人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
32 | 下汤镇杨家庄村大洼沟组道路建设 | 新建道路2530米，宽3米，厚0.2米，C25砼路面。其中905米为1米宽. |  | 下汤镇 | 杨家庄村 | 104.98 | 104.98 |  |  |  | 下汤镇 | 方便群众出行 | 杨家庄村受益56户267人其中贫困户12户57人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
33 | 下汤镇杨家庄村李家庄-火神庙组道路建设 | 新建道路1420米，宽3米，厚0.2米，C25砼路面。 |  | 下汤镇 | 杨家庄村 | 77.04 | 77.04 |  |  |  | 下汤镇 | 方便群众出行 | 杨家庄村受益56户267人其中贫困户12户57人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
34 | 熊背乡草店村护庄堤及老桥修复项目 | 护庄堤长100米，修复老桥一座 |  | 熊背乡 | 草店村 | 78.28 | 78.28 |  |  |  | 熊背乡 | 保护村庄安全 | 草店村受益240户840人其中贫困户96户320人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
35 | 熊背乡大年沟村护庄堤项目 | 大年沟护堤长485米，新建拦河坝长8米 |  | 熊背乡 | 大年沟村 | 139.05 |  | 139.05 |  |  | 熊背乡 | 保护村庄安全 | 大年沟村受益65户210人其中贫困户25户60人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
36 | 尧山镇马公店村灌溉渠项目 | 新建混凝土渠道长300米、修补渠道85米、新建毛石渠道166米 |  | 尧山镇 | 马公店村老店组 | 23.69 | 23.69 |  |  |  | 尧山镇 | 该项目建成后受益70户283人，其中贫困户10户18人的耕地灌溉，提升群众的生产生活质量 | 马公店村老店组受益70户283人其中贫困户10户18人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
37 | 尧山镇新庄村灌溉渠项目 | 新建MU10烧结砖、M7.5水泥砂浆砌筑灌溉渠长450米 |  | 尧山镇 | 新庄村 | 15.45 | 15.45 |  |  |  | 尧山镇 | 该项目建成后能解决群众的灌溉耕地问题，受益群众59户276人，其中贫困户10户28人，灌溉耕地10亩 | 新庄村受益59户276人其中贫困户10户28人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
38 | 尧山镇霍庄村道路扩宽项目 | 主路道路长2331米扩宽至4.5米、厚0.2米；支路道路长226米扩宽至3.5米、厚0.2米 |  | 尧山镇 | 霍庄村 | 121.54 | 121.54 |  |  |  | 尧山镇 | 该项目建成后能有效解决霍庄村群众的行路难问题，受益霍庄村32户197人，其中贫困户7户20人，提升群众的生产生活质量 | 霍庄村受益32户197人其中贫困户7户20人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
39 | 背孜乡上孤山村罗村组至砖瓦沟组道路硬化项目 | 新建4米宽0.2米厚路面1450米，3米宽0.15米厚路面210米，均高3.5米浆切石护堰75米，均高3.55米浆切石护堰100米 |  | 背孜乡 | 上孤山村 | 165.62 | 165.62 |  |  |  | 背孜乡 | 解决群众通行难 | 上孤山村受益73户286人其中贫困户19户87人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
40 | 瓦屋镇刘相公村除氟设备和张官营水厂水质检测设备购置项目 | 除氟设备1套和水质检车设备3套 |  | 张官营镇、瓦屋镇 | 张官营镇、瓦屋镇刘相公村 | 17.6 | 17.6 |  |  |  | 县水利局 | 改善群众饮水条件，使群众饮水安全 | 张官营镇、瓦屋镇刘相公村受益315户1258人其中贫困户110户296人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
41 | 库区乡桐树庄村桥涵及道路建设项目 | 平板桥1座，桥长约8m，桥宽5m，桥高约3m，钢筋制作安装，C30混凝土浇筑，C25混凝土浇筑，道路长600米，3.5米宽，厚0.2米 |  | 库区乡 | 桐树庄村 | 44.74 |  | 44.74 |  |  | 库区乡 | 改善群众出行条件 | 桐树庄村受益50户150人其中贫困户6户13人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
42 | 库区乡黑虎石村村内道路建设项目 | 主干道长约380m，路均宽4m，路面厚20cm，C25混凝土浇筑 |  | 库区乡 | 黑虎石村 | 25.75 | 25.75 |  |  |  | 库区乡 | 改善群众出行条件 | 黑虎石村受益412户1699人其中贫困户86户254人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
43 | 张官营镇韭菜里村道路建设项目 | 水泥混凝土路面长600米，宽4米，厚0.2米，砼C25标准。 |  | 张官营镇 | 韭菜里村 | 55.61 | 55.61 |  |  |  | 张官营镇 | 改善群众出行条件 | 韭菜里村受益123户641人其中贫困户40户147人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
44 | 张官营镇南王庄-肖营-朱庄道路建设项目 | 长2900米，宽4.5米，厚0.07米沥青路面，小桥2座 |  | 张官营镇 | 南王庄村 | 340.35 | 340.35 |  |  |  | 张官营镇 | 改善群众出行条件 | 南王庄村受益210户821人其中贫困户102户391人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
45 | 磙子营乡郭胡桥村道路建设项目 | 新建道路长530米，宽4米，厚0.2米，C25 |  | 磙子营乡 | 郭胡桥村 | 38.11 | 38.11 |  |  |  | 磙子营乡 | 改善群众出行条件 | 郭胡桥村受益210户500人其中贫困户17户33人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
46 | 梁洼镇张相公村8组村内道路项目 | 新建4米宽道路347米，3米宽道路875米，厚0.2米C25结构。 |  | 梁洼镇 | 梁洼镇张相公村 | 80.1 | 80.1 |  |  |  | 梁洼镇 | 该项目建成后，可改善张相公村群众出行难题 | 梁洼镇张相公村受益320户1375人其中贫困户103户395人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
47 | 梁洼镇张相公村至郎坟村道路项目 | 新建4米宽道路788米，厚0.2米，C25结构。12米长，4.5米宽桥涵一座。 |  | 梁洼镇 | 梁洼镇张相公村、郎坟村 | 65.61 | 65.61 |  |  |  | 梁洼镇 | 该项目建成后，可改善张相公村郎坟村群众出行难题 | 梁洼镇张相公村、郎坟村受益320户1375人其中贫困户103户395人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
48 | 梁洼镇南郎店村村组道路建设项目 | 新建4米宽道路1165米，3米宽道路270米，厚0.2米，C25结构。 |  | 梁洼镇 | 梁洼镇南郎店村 | 92.52 | 92.52 |  |  |  | 梁洼镇 | 项目建成后可改善南郎店村群众出行。 | 梁洼镇南郎店村受益503户1817人其中贫困户131户498人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
49 | 辛集乡蜂李村生产路建设项目 | 长3000米、宽3米厚0.15米,c25混凝土 |  | 辛集乡 | 蜂李村 | 133.9 | 133.9 |  |  |  | 辛集乡 | 该项目建成后，可改善群众出行难题 | 蜂李村受益445户1933人其中贫困户252户1026人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
50 | 熊背乡大年沟村罗圈湾组内道路项目 | 组内混凝土道路长571米，路面宽2-3.5米 |  | 熊背乡 | 大年沟村 | 25.23 | 25.23 |  |  |  | 熊背乡 | 解决群众通行难问题 | 大年沟村受益70户205人其中贫困户26户88人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
51 | 熊背乡宝山村道路及漫水桥建设项目 | 组内混凝土道路长815米，路面宽2米-2.5米，漫水桥1座 |  | 熊背乡 | 宝山村 | 51.5 | 51.5 |  |  |  | 熊背乡 | 解决群众通行难问题 | 宝山村受益280户1037人其中贫困户73户291人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
52 | 马楼乡官庄村组通道路建设项目 | 新建C25砼混凝土道路长130米，宽2.5米；长1641米，宽3米；长392米，宽3.5米；长185米，宽4米，均厚0.15米。 |  | 马楼乡 | 官庄村 | 89.31 | 89.31 |  |  |  | 马楼乡 | 改善了群众生产生活及出行条件 | 官庄村受益315户1326人其中贫困户43户149人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
53 | 马楼乡何寨村道路建设项目 | 新建沥青混凝土道路长1060米，宽4.5米，厚0.05米；C25砼混凝土道路长795米，宽4.5米，厚0.2米。 |  | 马楼乡 | 何寨村 | 113.3 | 113.3 |  |  |  | 马楼乡 | 项目实施后，能够改善群众出行条件，助力脱贫攻坚，贫困群众对项目实施非常满意。 | 何寨村受益513户2086人其中贫困户35户101人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
54 | 马楼乡杨庄村村内排水沟建设项目 | 新建排水沟长510米，宽0.6米，深0.6米。 |  | 马楼乡 | 杨庄村 | 25.75 | 25.75 |  |  |  | 马楼乡 | 改善村内生态环境，助力脱贫攻坚，贫困群众对项目实施效果非常满意。 | 杨庄村受益217户838人其中贫困户58户188人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
55 | 土门办事处老林村护地堰项目 | 全长180m其中一段长100m、高3.5m、厚1.05m。二段长80m、高4.5m、厚1.3m |  | 土门办事处 | 老林村 | 37.3 |  | 37.3 |  |  | 土门办事处 | 增加村集体及贫困户收入，带动贫困户脱贫 | 老林村受益240户900人其中贫困户41户120人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
56 | 下汤镇岳庄村黄家组村内道路项目 | 新建道路长850米，宽3米，厚0.15米，C25混凝土路面 |  | 下汤镇 | 岳庄村 | 33.14 | 33.14 |  |  |  | 下汤镇 | 解决群众出行难、生产运输难问题。 | 岳庄村受益296户12247人其中贫困户115户375人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
57 | 下汤镇岳庄村卜地岭组村内道路项目 | 新建道路长1000米，宽3米，厚0.15米，C25混凝土路面 |  | 下汤镇 | 岳庄村 | 38.98 | 38.98 |  |  |  | 下汤镇 | 解决群众出行难、生产运输难问题。 | 岳庄村受益296户12247人其中贫困户115户375人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
58 | 张店乡张窑村村部至下椅道路项目 | 沥青道路长2.163公里，宽4米，厚0.07米 |  | 张店乡 | 张窑村 | 154.36 | 154.36 |  |  |  | 张店乡 | 解决群众通行难问题 | 张窑村受益510户2073人其中贫困户2073户777人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
59 | 张店乡刘湾村后湾组至袁家沟村道路项目 | 沥青道路长1.625公里，宽4米，厚0.07米 |  | 张店乡 | 刘湾村 袁家沟村 | 113.24 | 113.24 |  |  |  | 张店乡 | 解决群众通行难问题 | 刘湾村 袁家沟村受益885户3572人其中贫困户337户1269人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
60 | 瓦屋镇刘相公村大南组至石门村雷草湖组道路建设项目 | 新建0.18米厚3米宽C25砼路，长度1900米，带土路肩。平板桥一座，宽4.8米，长5米（含钢筋混凝土防撞护栏），引桥长度20米；桥两端设4道长度均为7米的八字挡墙。 |  | 瓦屋镇 | 刘相公村 | 90.35 | 90.35 |  |  |  | 瓦屋镇 | 解决群众出行难、生产运输难 | 刘相公村受益46户167人其中贫困户19户43人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
61 | 瓦屋镇白土窑村组内道路建设项目 | 新建0.15米厚，3.5米宽C25混凝土路，长度2950米；0.2米厚4米宽c25混凝土路长874米；新建路边挡土墙2道，过路涵管5处。 |  | 瓦屋镇 | 白土窑村 | 191.99 | 191.99 |  |  |  | 瓦屋镇 | 解决群众出行难、生产运输难 | 白土窑村受益338户1300人其中贫困户111户512人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
62 | 团城乡牛王庙村组通道路建设项目 | 新建道路2500米，宽3米，厚0.15米，c25混凝土 |  | 团城乡 | 牛王庙村 | 115.36 | 115.36 |  |  |  | 团城乡 | 解决牛王庙村群众出行难问题 | 牛王庙村受益358户1406人其中贫困户60户147人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
63 | 团城乡玉皇庙村道路建设项目 | 新建混凝土道路1300米，护堰300米。其中果木沟组1300米，宽3.5米，厚0.2米，c25混凝土，护堰300米。 |  | 团城乡 | 玉皇庙村 | 97.85 | 97.85 |  |  |  | 团城乡 | 解决群众通行难问题 | 玉皇庙村受益415户1748人其中贫困户80户208人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
64 | 团城乡鸡冢村北沟组道路建设项目 | 新建沥青道路长800米，宽4米，厚0.05米，护路堰700立方米。 |  | 团城乡 | 鸡冢村 | 61.8 |  | 61.8 |  |  | 团城乡 | 解决群众通行难问题 | 鸡冢村受益343户1442人其中贫困户53户110人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
65 | 瀼河乡赊沟村至江河村道路建设项目 | 铺设柏油路宽4米，长1700米，厚0.07米，病害路面处理 |  | 瀼河乡 | 赊沟村 | 135.5 | 135.5 |  |  |  | 瀼河乡 | 解决村民出行方便问题 | 赊沟村受益398户1636人其中贫困户199户756人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
66 | 辛集乡尚王村道 | 全长0.9公里，其中779米宽4米、121米宽4.5米，厚20公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 尚王村、史庄村 | 59.24 | 59.24 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 尚王村、史庄村受益726户3029人其中贫困户113户358人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
67 | 仓头乡魏庄--小寺沟 | 全长1.308公里，宽4米，厚20公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 魏庄村、小寺沟村 | 76.42 | 76.42 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 魏庄村、小寺沟村受益704户3329人其中贫困户100户245人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
68 | 瓦屋镇石门--太平 | 全长5.857公里，其中5047米宽4.5米，810米宽4米，厚7公分，沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 石门村、太平村 | 375.59 | 375.59 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 石门村、太平村受益805户3817人其中贫困户114户252人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
69 | 下汤镇西许庄-林楼 | 全长0.97公里,宽4.5米，厚7公分,沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 西许庄村、林楼村 | 77.7 | 77.7 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 西许庄村、林楼村受益745户3118人其中贫困户89户204人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
70 | 磙子营乡萧河-朴实头 | 全长3公里，宽4.5米，16公分厚水稳基层，厚5公分沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 萧河村、朴实头村 | 236.58 | 236.58 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 萧河村、朴实头村受益606户87人其中贫困户32户87人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
71 | 马楼乡小官庄-陈庄 | 全长1.325公里,宽4.5米，厚7公分,沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 官庄村、陈庄村 | 94.12 | 94.12 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 官庄村、陈庄村受益470户77人其中贫困户26户77人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
72 | 马楼乡尧场-彭泉 | 全长0.96公里,宽4.5米，厚7公分,沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 尧场村、彭泉村 | 76.19 | 76.19 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 尧场村、彭泉村受益509户124人其中贫困户53户124人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
73 | 马楼乡新韩庄-永乐庄 | 全长1.995，宽4.5米，厚20公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 新韩庄村、永乐庄村、关庙杜村 | 128.83 | 128.83 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 新韩庄、永乐庄村、关庙杜村受益1796户216人其中贫困户107户216人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
74 | 马楼乡孙庄-绰楼 | 全长2.023公里,宽4.5米，16公分厚水稳基层，厚5公分沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 绰楼村、孙庄村 | 160.06 | 160.06 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 绰楼村、孙庄村受益949户119人其中贫困户61户119人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
75 | 辛集乡郝程路--荆疙瘩 | 全长1.66公里，其中845米为7公分厚沥青混凝土路面、宽4米，其余为厚18公分，C30水泥混凝土路面、宽3.5米 |  | 农村公路管理所 | 荆疙瘩村 | 85.74 | 85.74 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 荆疙瘩村受益317户1364人其中贫困户32户111人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
76 | 辛集乡庙洪线--贯刘 | 全长1.53公里,宽4.5米，其中1070米为厚7公分沥青混凝土路面，其余16公分厚水稳基层，厚5公分沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 贯刘村 | 98.8 | 98.8 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 贯刘村受益328户1237人其中贫困户24户65人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
77 | 辛集乡鲁平大道--程村 | 全长1.74公里,宽4.5米，厚7公分,沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 程西村、程东村 | 109.24 | 109.24 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 程西村、程东村受益789户3267人其中贫困户72户200人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
78 | 辛集乡鲁宝路--马庄 | 全长1.25公里,宽4.5米，16公分厚水稳基层，厚5公分沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 马庄村 | 96.71 | 96.71 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 马庄村受益231户886人其中贫困户26户49人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
79 | 辛集乡程东村--滨河大道 | 全长0.808公里,其中142米宽4米，16公分厚水稳基层，厚5公分沥青混凝土路面，其余为7公分厚沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 程西村、程东村 | 50.21 | 50.21 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 程西村、程东村受益72户3267人其中贫困户72户200人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
80 | 梁洼镇Y042--鹁鸽吴 | 全长1.335公里,宽4.5米，厚7公分,沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 梁洼镇鹁鸽吴村 | 68.62 | 68.62 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 梁洼镇鹁鸽吴村受益403户1904人其中贫困户24户66人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
81 | 梁洼镇段店村道 | 全长0.205公里，宽4.5米，厚18公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 梁洼镇段店村 | 10.93 | 10.93 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 梁洼镇段店村受益687户3141人其中贫困户79户251人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
82 | 梁洼镇东街村道 | 全长1.24公里,宽4.5米，厚7公分,沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 梁洼镇东街村 | 171 | 171 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 梁洼镇东街村受益684户2618人其中贫困户69户229人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
83 | 仓头乡薄坪--黄楝树 | 全长3.082公里,宽4.5米，16公分厚水稳基层，厚5公分沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 黄楝树村、薄坪村 | 236.34 | 236.34 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 黄楝树村、薄坪村受益582户2587人其中贫困户178户316人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
84 | 仓头乡薄坪--白窑口 | 全长1.731公里,宽4.5米，16公分厚水稳基层，厚5公分沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 薄坪村、白窑村 | 132.85 | 132.85 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 薄坪村、白窑村受益430户1862人其中贫困户101户242人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
85 | 瓦屋镇马停--樱桃沟 | 全长3.099公里，其中1456米宽3.5米，1643米宽4米，厚18公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 马停村 | 157.53 | 157.53 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 马停村受益456户2350人其中贫困户30户54人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
86 | 瓦屋镇庙洪线--砖下 | 全长1.485公里，宽4米，厚18公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 娄子河村 | 79.41 | 79.41 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 娄子河村受益506户1957人其中贫困户49户140人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
87 | 瓦屋镇石门--马老庄 | 全长1.904公里,宽4米，厚18公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 石门村、马老庄村 | 101.8 | 101.8 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 石门村、马老庄村受益805户3817人其中贫困户114户252人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
88 | 瓦屋镇瓦屋--长畛地 | 全长4.58公里,其中102米宽4.5米，厚5公分,沥青混凝土路面，4478米宽4.5米，16公分厚水稳基层，厚5公分沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 瓦屋村、长畛地村 | 355.07 | 355.07 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 瓦屋村、长畛地村受益1481户6049人其中贫困户122户268人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
89 | 古堂线--鲁窑 | 全长1.309公里，宽4米，厚20公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 鲁窑村 | 76.49 | 76.49 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 鲁窑村受益1481户6049人其中贫困户122户268人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
90 | 观音寺村道 | 全长1公里，宽4米，厚20公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 观音寺村 | 59.31 | 59.31 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 观音寺受益543户2443人其中贫困户51户139人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
91 | 尧山镇铁匠炉村道 | 1652平方米道路，厚20公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 铁匠炉村 | 28 | 28 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 铁匠炉村受益260户909人其中贫困户21户47人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
92 | 下汤镇林楼新村 | 全长0.825公里,宽4.5米，厚7公分,沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 林楼村 | 63.02 | 63.02 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 林楼村受益413户1847人其中贫困户60户149人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
93 | 下汤镇袁庄村道 | 全长0.27公里，宽4米，厚18公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 袁庄村 | 14.85 | 14.85 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 袁庄村受益509户2385人其中贫困户20户92人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
94 | 赵村镇白草坪道路 | 全长3.97公里,宽4.5米，厚7公分,沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 白草坪村、南阴村、关岈村 | 230.26 | 230.26 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 白草坪村、南阴村、关岈村受益733户2783人其中贫困户125户242人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
95 | 赵村镇土蜂沟道路 | 全长1.515公里,宽4米，厚7公分,沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 朱家坟村、土蜂沟村 | 83.23 | 83.23 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 朱家坟村、土蜂沟村受益578户2184人其中贫困户53户96人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
96 | 磙子营乡白庙-井泉 | 全长1.5公里，宽4.5米，16公分厚水稳基层，厚5公分沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 白庙村、井泉村 | 118.43 | 118.43 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 白庙村、井泉村受益452户2069人其中贫困户50户133人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
97 | 磙子营乡谭庄线-谭庄 | 全长1.9公里，其中1100米宽4.5米，16公分厚水稳基层，厚5公分沥青混凝土路面，厚7公分沥青混凝土路面4000平方米 |  | 农村公路管理所 | 谭庄村 | 142.79 | 142.79 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 谭庄村受益390户1858人其中贫困户20户43人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
98 | 磙子营乡磙子营村-徐庄 | 全长0.516公里，其中327米宽4.5米，189米宽4米厚20公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 磙子营村、徐庄村 | 31.89 | 31.89 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 磙子营村、徐庄村受益906户4061人其中贫困户38户93人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
99 | 磙子营乡高庄-洼陈 | 全长0.7公里，宽4.5米，厚20公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 高庄村、洼陈村 | 45.7 | 45.7 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 高庄村、洼陈村受益820户3741人其中贫困户39户113人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
100 | 磙子营乡东龙脖沟村道 | 全长0.56公里，宽4.5米，厚18公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 魏冲村 | 33.16 | 33.16 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 魏冲村受益171户789人其中贫困户19户30人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
101 | 团城乡杨庄-外庄 | 全长0.858公里，宽3.5米，厚20公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 辣菜沟 | 43.8 | 43.8 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 辣菜沟受益371户1535人其中贫困户50户82人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
102 | 团城乡南地-石碑湾 | 全长0.5公里，宽4米，厚20公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 辣菜沟 | 38.79 | 38.79 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 辣菜沟受益371户1535人其中贫困户50户82人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
103 | 张官营镇梁官营村道 | 全长0.9公里,宽4.5米，厚7公分,沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 梁官营村 | 74.71 | 74.71 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 梁官营村受益526户2228人其中贫困户50户152人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
104 | 张官营镇肖惠路-亢庄 | 全长0.8公里,宽4.5米，16公分厚水稳基层，厚5公分沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 亢庄村 | 60.77 | 60.77 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 亢庄村受益283户1133人其中贫困户39户76人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
105 | 张官营镇曹常路-肖营 | 全长1公里,宽4.5米，16公分厚水稳基层，厚5公分沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 肖营村 | 75.89 | 75.89 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 肖营村受益607户2533人其中贫困户50户119人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
106 | 张官营镇大吴营村道 | 全长0.75公里,宽4.5米，厚7公分,沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 大吴营村 | 57.04 | 57.04 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 大吴营村受益295户1277人其中贫困户40户83人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
107 | 张官营镇大吴营-新村 | 全长0.841公里，宽4.5米，厚18公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 大吴营村 | 65.95 | 65.95 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 大吴营村受益295户1279人其中贫困户40户83人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
108 | 张官营镇南闫庄村道 | 全长2.8公里，宽4.5米，厚18公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 南闫庄村 | 162.65 | 162.65 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 南闫庄村受益531户2260人其中贫困户44户109人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
109 | 鲁阳办事处七里头村道 | 全长0.8公里,宽4.5米，厚7公分,沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 七里头村 | 64.81 | 64.81 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 七里头村受益680户3006人其中贫困户40户80人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
110 | 董周乡乔店-郑门 | 全长1.4公里,宽4.5米，厚7公分,沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 武庄村 | 109.61 | 109.61 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 武庄村受益526户2358人其中贫困户29户46人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
111 | 让河乡让西-中心小校 | 全长0.74公里,宽4.5米，厚7公分,沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 让东村、让西村 | 42.82 | 42.82 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 让东、让西村受益680户2947人其中贫困户23户48人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
112 | 让河乡邓东-S231 | 全长1公里，宽4.5米，厚20公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 邓东村、邓西村 | 64.66 | 64.66 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 邓东村、邓西受益365户1631人其中贫困户25户64人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
113 | 董周乡董村村道 | 全长2.3公里,宽4.5米，厚7公分,沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 董村村 | 194.21 | 194.21 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 董村村受益618户2510人其中贫困户26户55人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
114 | 董周乡庙洪线-郝沟 | 全长2.1公里,宽4.5米，厚7公分,沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 郝沟村 | 163.82 | 163.82 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 郝沟村受益285户1193人其中贫困户38户57人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
115 | 马楼乡南沙线-冢留 | 全长0.32公里,宽4.5米，厚7公分,沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 冢留村 | 18 | 18 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 冢留村受益165户680人其中贫困户10户33人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
116 | 马楼乡冢留村道 | 全长2公里，宽4.5米，厚20公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 冢留村 | 89.7 | 89.7 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 冢留村受益165户680人其中贫困户10户33人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
117 | 马楼乡南沙线-小石门 | 全长1.73，宽4.5米，厚20公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 小石门村 | 107.19 | 107.19 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 小石门村受益548户2143人其中贫困户47户103人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
118 | 马楼乡惠东线-刘岗 | 全长0.25，宽4.5米，厚20公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 碾盘庄村 | 16.26 | 16.26 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 碾盘庄村受益387户1527人其中贫困户37户94人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
119 | 马楼乡楼西-楼东 | 全长1.23公里,宽4.5米，厚7公分,沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 楼西村、楼东村 | 96.06 | 96.06 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 楼西村、楼东村受益891户3906人其中贫困户47户114人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
120 | 马楼乡S231-小庄 | 全长0.72公里,宽4.5米，16公分厚水稳基层，厚5公分沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 小庄村 | 57.69 | 57.69 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 小庄村受益195户820人其中贫困户11户28人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
121 | 马楼乡小庄村道 | 全长0.687公里,宽4.5米，16公分厚水稳基层，厚5公分沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 小庄村 | 53.44 | 53.44 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 小庄村受益195户820人其中贫困户11户28人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
122 | 马楼乡沙庄-方城界 | 全长2.57公里，宽4.5米，厚18公分，C30水泥混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 沙庄村 | 147.86 | 147.86 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 沙庄村受益256户1150人其中贫困户37户114人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
123 | 张良镇东营-前营 | 全长1.011公里,宽4.5米，16公分厚水稳基层，厚5公分沥青混凝土路面 |  | 农村公路管理所 | 东营村、前营村 | 103.11 | 103.11 |  |  |  | 县农村公路管理所 | 解决群众通行难 | 东营、前营村受益626户3189人其中贫困户35户89人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
124 | 瓦屋镇楼子河村路基扩宽建设项目 | 新扩路基均宽4.5米，长3500米 |  | 瓦屋镇 | 楼子河村 | 50 | 50 |  |  |  | 县交通局 | 解决群众通行难问题 | 受益楼子河村500户（贫困户40户）1963人（贫困人口108人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
125 | 库区乡东许庄村蓝莓园基础设施配套建设项目 | 护坡约200米，高2至3米；灌溉管网约1700米及道路等基础设施配套。 |  | 库区乡 | 东许庄村 | 76 | 76 |  |  |  | 县农业农村局 | 助力蓝莓产业发展，带动周边群众特别是贫困户增收 | 东许庄村受益673户（贫困户121户）2681人（贫困人口344人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
126 | 辛集乡盆郭村灌溉井建设项目 | 灌溉井2眼，平均每眼深130米。无塔供水器2座，铺设水管长2000米。 |  | 辛集乡 | 盆郭村 | 30 | 30 |  |  |  | 县农业农村局 | 能够解决群众果园的灌溉，增加农作物收入 | 盆郭村受益409户（贫困户44户）2096人（贫困人126口人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
127 | 赵村镇桑盘村新建桥一座 | 主桥一处，长度33米，高5米，宽7米；引线长50米，宽6米，厚18公分；需修护路堰长70米，高5米。 |  | 赵村镇 | 桑盘村 | 108 | 108 |  |  |  | 县交通局 | 解决群众出行难问题。 | 桑盘村受益38户（其中贫困户22户）130人（其中贫困人口71人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
128 | 张店乡袁家沟村红利口一组至王家岭组道路项目 | 沥青道路长3公里，宽4米，厚0.05米，两边硬便带厚0.25米 |  | 张店乡 | 袁家沟村 | 180 |  | 180 |  |  | 县交通局 | 解决群众通行难问题 | 袁家沟村受益430户（其中贫困户179户）1901人（其中贫困人704人口） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
129 | 辛集乡桃园村通组道路建设项目 | 全长2300米，3米宽，厚0.15米 |  | 辛集乡 | 桃园村 | 97 | 97 |  |  |  | 县交通局 | 解决群众通行难 | 桃园受益308户（贫困户89户）1366余人（贫困人口298人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
130 | 辛集乡桃园村通村道路工程建设项目 | 长1800米，宽4.5米，厚0.2米，砼c25 |  | 辛集乡 | 桃园村 | 116 | 116 |  |  |  | 县交通局 | 解决群众通行难 | 桃园受益308户（贫困户89户）1366人（贫困人口298人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
131 | 辛集乡桃园村农业灌溉井及配套建设项目 | 井深180米机井7眼及配套 |  | 辛集乡 | 桃园村 | 179 | 179 |  |  |  | 县农业农村局 | 解决群众生产困难 | 桃园受益308户（贫困户89户）1366余人（贫困人口298人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
132 | 张官营镇南王庄村安全饮水工程 | 200米深水井1眼及配套工程 |  | 张官营镇 | 南王庄村 | 40 | 40 |  |  |  | 县水利局 | 解决当地群众的吃水难问题 | 南王庄村受益210户（贫困户102户）821人（贫困人口391人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
133 | 赵村镇闫庄村拦水坝护堰及配套项目 | 坝长70米、均高7米护堰1处，长30米，护堰高2米，长20米1处 |  | 赵村镇 | 闫庄村 | 99 | 99 |  |  |  | 县水利局 | 能够解决56户群众的60农田的灌溉，增加农作物收入 | 闫庄村受益56户（贫困户14户）213人（贫困人口48人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
134 | 张店乡界板沟村组通道路项目 | 新建硬化组通道路7615㎡，均宽2.5米，厚0.15米 |  | 张店乡 | 界板沟村 | 97 |  | 97 |  |  | 县交通局 | 解决群众通行难问题 | 界板沟村170户（贫困户12户）540人（贫困人42人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
135 | 张店乡马村生产路建设项目 | 新建硬化生产路长660米，宽3米。 |  | 张店乡 | 马村村 | 65 | 65 |  |  |  | 县交通局 | 解决群众通行难问题 | 马村村120户（贫困户14户）482人（贫困人口55人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
136 | 赵村镇河南村毛坪组护堤堰项目 | 长250米，高5米，底宽2.5米，顶宽0.8米 |  | 赵村镇 | 河南村 | 50 |  |  | 50 |  | 县扶贫办 | 保护村庄安全及耕地30亩 | 河南村受益192户（贫困户99户）832人（贫困人口348人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
137 | 土门办事焦山村饮水工程修复项目 | 更换无塔供水器一座及管网等配套 |  | 土门办事处 | 焦山村 | 5 |  |  | 5 |  | 土门办事处 | 自我发展 | 焦山村受益345户（贫困户42户）1346人（贫困人口66人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
138 | 鲁山县2020年农田设施建设项目 | 农田建设面积11万亩。 |  | 辛集乡、马楼乡、张良镇等6个个乡镇 | 辛集乡、马楼乡、张良镇等6个个乡镇 | 12938.83 | 10938.83 |  |  | 2000 | 县农业农村局 | 项目涉及辛集乡、马楼乡、张良镇等6个个乡镇。项目区通过农田水利工程建设，有效改善11万亩农田水、电、路、等农业基础设施，可减少洪涝灾害的发生，改善自然环境，提升农村生活条件，提高农业综合生产能力，推动农业产业转型升级，提高粮食产量、增加农民收入。 | 总户数为30744户，总人口数为127342人，其中建档立卡贫困户数为3851户，建档立卡贫困人口数为13102人， | 2020-05-20 | 2020-05-30 | 2020-09-20 | 2020-09-30
139 | 尧山镇上坪村生产桥项目 | 新建生产桥梁一座长20米、高7米、宽5米 |  | 尧山镇 | 上坪村小杨沟组 | 30 |  |  | 30 |  | 县扶贫办 | 受益200户300人，其中贫困户6户10人，村每年受益3万 | 上坪村小杨沟组受益200户（贫困户6户）300人（贫困人口10人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
140 | 尧山镇上坪村护庄堰项目 | 新建护庄堰长110米、高2米 |  | 尧山镇 | 小杨沟组新村 | 59 | 59 |  |  |  | 县扶贫办 | 受益100户280人，其中贫困户3户8人 | 小杨沟组新村受益100户（贫困户3户）280人（贫困人口8人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
141 | 赵村镇桑盘村组通道路 | 沥青混凝土道路总长 3322米宽4米，护堰长30米，高5.5米 |  | 赵村镇 | 桑盘村 | 254.41 | 254.41 |  |  |  | 县扶贫办 | 解决群众出行难问题 | 桑盘村受益72户257人其中贫困户50户139人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
142 | 鲁山县2020年贫困残疾人家庭无障碍改造项目 | 实施贫困残疾人家庭平整地面、盲道、房门、卫生间改造等。 | 平均每户1300元 | 全县 | 全县 | 132.9 |  | 132.9 |  |  | 县残联 | 改善残疾人居家无障碍环境，提高残疾人生活质量，适度解放重度残疾人家庭生产力，为残疾人实现脱贫创造条件。 | 全县1010户（省级124户、市县886户） |  | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
143 | 赵村镇闫庄村护路堰项目 | 护路堰长70米、均高3.5米 |  | 赵村镇 | 闫庄村 | 20 |  | 20 |  |  | 县交通局 | 防止汛期雨水冲毁路基破坏道路，有效保障群众生产生活安全出行。 | 闫庄村受益185户（贫困户104户）736人（贫困人口365人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
144 | 磙子营乡魏冲村组通道路建设项目 | 村内组通道路700米，宽3.5米，厚0.2米；漫水桥一座，长25米 |  | 磙子营乡 | 魏冲村 | 60 |  | 60 |  |  | 县交通局 | 解决群众行路难问题，缩短出行时间，改善人居环境，提升群众满意度 | 魏冲村168户788人其中贫困户10户25人 | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
145 | 鲁山县2020年危房改造项目 | 农村D级危房改造补助 | 每户/2万 | 全县 | 全县 | 240 |  | 240 |  |  | 县住建局 | 保障群众安全住房 | 全县受益全县120户贫困户 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
二、产业发展类（共161个） | [5 empty] | 34148.8 | 15654.53 | 6043.4 | 7950.87 | 4500
1 | 2019年第四批农业种植产业奖补项目 | 括花生、芝麻、大豆、油菜、红薯、露天瓜果（草莓、蔬菜）等，种植1亩及以上，每亩奖补300元；新增设施农业种植瓜果、草莓、蔬菜等，种植1亩及以上，每亩奖补500元。 | 每亩最高500元，最低300元 | 熊背乡、马楼乡、鲁阳办事处 | 熊背乡、马楼乡、鲁阳办事处 | 0.88 | 0.88 |  |  |  | 县农业农村局 | 通过农业种植产业项目发展带动贫每人口增收脱贫，没人年均增收100元。 | 熊背乡、马楼乡、鲁阳办事处受益贫困户14户48人 |  | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
2 | 鲁山县2019年下半年雨露计划短期技能培训补助资金 | 拟补贴人员共计589人，其中A类工种585人，没人2000元，C类工种4人，没人1500元。 | A类工种补助2000元，B类工种补助1800元，C类工种补助1500元。 | 全县 | 全县 | 117.6 | 117.6 |  |  |  | 县扶贫办 | 根据受训贫困劳动力取得的技能等级证书的工种分类，给予相应标准的补助：A类工种补助2000元，B类工种补助1800元，C类工种补助1500元。 | 全县受益贫困户589户589人 |  | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
3 | 鲁山县2019年户用分布式光伏发电到户增收项目 | 每户到户增收资金8000元 | 户/0.8万 | 全县 | 全县 | 212 | 212 |  |  |  | 县扶贫办 | 贫困户265户，每户受益8000元 | 全县受益贫困户265户265人 |  | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
4 | 马楼乡虎营村食用菌大棚建设项目 | 新建6米*40米大棚60座，配套水电及外遮阳网 |  | 马楼乡 | 虎营村 | 363.78 | 363.78 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的10%，带动贫困户务工或者上交村集体由村集体分配，群众满意度97%。 | 虎营村受益1004户4327人其中贫困户75户199人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
5 | 鲁山县2019年秋季雨露计划职业教育培训补助资金 | 拟补贴人员共计1586人，每人补贴1500元。 | A类工种补助2000元，B类工种补助1800元，C类工种补助1500元。 | 全县 | 全县 | 237.9 | 237.9 |  |  |  | 县扶贫办 | 拟补贴人员共计1586人，每人补贴1500元。 | 全县受益其中贫困户1586户1586人 |  | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
6 | 磙子营乡码头赵村新建食用菌大棚及配套项目 | 新建食用菌大棚10座，长40米，宽6.5米，及配套设备 |  | 磙子营乡 | 码头赵村 | 67.98 | 67.98 |  |  |  | 县扶贫办 | 每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 码头赵村受益281户681人其中贫困户27户68人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
7 | 马楼乡虎营村食用菌大棚建设项目（二期） | 新建食用菌大棚60座，内棚单栋宽6米，长40米，面积240平方米，骨架使用热镀锌低碳钢材；遮阳网单栋300平方米，总面积18000平方米；直径110UPVC管120米,直径75PE管525米，直径32PE管300米,直径25PE管10620米；YJLV-4X10mm2电缆线长800米及电力配套等。 |  | 马楼乡 | 虎营村 | 363.46 | 363.46 |  |  |  | 县扶贫办 | 新增24亩香菇种植面积，每亩种植香菇1.4万袋，年新增香菇种植28万袋，每年产出鲜香菇1.4万公斤/亩,按市场价8元/公斤,收益11.2万元/亩，年增加产值224万元。项目实施将带动30户贫困户发展香菇种植产业,带动村级集体经济收入,贫困群众对项目实施效果比较满意。 | 虎营村受益321户1375人其中贫困户103户395人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
8 | 琴台街道米章社区冷库项目 | 160平方米 |  | 琴台街道 | 米章社区 | 40.8 | 40.8 |  |  |  | 县扶贫办 | 冷库所有权归村集体所有，每年带贫经营主体拿住项目总投资的10%带动贫困客户 | 米章社区受益503户1817人其中贫困户131户498人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
9 | 四棵树乡彭庄村食用菌大棚配套项目 | 20座大棚水电配套及外遮阳网和6个养菌棚 |  | 四棵树乡 | 彭庄村 | 62.83 | 62.83 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 彭庄村受益631户2669人其中贫困户273户1165人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
10 | 土门办事处焦山村农家乐护堰项目 | 挡土墙全长90m、高4.5m、管径1.0混凝圡涵管长45m |  | 土门办事处 | 焦山村 | 24.46 | 24.46 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 焦山村受益70户205人其中贫困户26户88人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
11 | 土门办事处焦山村香菇保鲜冷库项目 | 80m2冷库2座 |  | 土门办事处 | 焦山村 | 44.99 | 44.99 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 焦山村受益453户650人其中贫困户61户242人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
12 | 熊背乡茶庵村大棚及配套项目 | 新建6*40米食用菌种植大棚13座，拦河坝一道，大口井一眼深8米 |  | 熊背乡 | 茶庵村 | 79.16 | 79.16 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 茶庵村受益46户167人其中贫困户19户43人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
13 | 张店乡袁家沟村产业运输冷藏车项目 | 1.型号：9.6米车型D320，国五或国六，465马力，14挡变速箱，10吨后桥，1200真空胎，冷王T800.50或开利850S独立冷机，冷藏约56.8立方车型1辆。 2.型号：6.8米车型D560，国五或国六230马力发动机，法士特8挡，275真空胎或1000钢丝胎，二类国产机组，凯雪KX990，冷藏约39.5立方，一辆。 3.型号：4.2米，车型江淮康明斯宽体国五或国六，二类白色冷王冷机RV380.10或开利C400冷机，冷藏约21立方，4辆。 |  | 张店乡 | 袁家沟村 | 191.58 | 191.58 |  |  |  | 县扶贫办 | 冷藏车所有权村集体所有，带贫经营主体每年拿出项目总资金的10%带动贫困户 | 袁家沟村受益129户486人其中贫困户25户81人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
14 | 张良镇郭沟村产业灌溉井项目 | 新建水井300米、蓄水池1座及相关配套 |  | 张良镇 | 郭沟村 | 51.5 | 51.5 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 郭沟村受益289户1419人其中贫困户47户135人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
15 | 观音寺乡太平堡村食用菌大棚项目 | 新建长40米，宽6米，高2.9米食用菌大棚30座，必要的配套水电设施。 |  | 观音寺乡 | 太平堡村 | 146.56 | 146.56 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 太平堡村受益524户1976人其中贫困户104户523人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
16 | 观音寺乡下孤山村食用菌大棚建设项目 | 新建长40米，宽6米，高2.9米食用菌大棚30座，必要的配套水电设施。 |  | 观音寺乡 | 下孤山村 | 147.78 | 147.78 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 下孤山村受益140户650人其中贫困户18户50人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
17 | 观音寺乡竹园村香菇棚建设项目（二期） | 新建新建长40米，宽6米，高2.9米香菇大棚15座，必要配套的水电设施。 |  | 观音寺乡 | 竹园村 | 66.47 | 66.47 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 竹园村受益300户1550人其中贫困户60户250人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
18 | 马楼乡虎营村食用菌大棚建设项目（三期） | 新建食用菌大棚60座，内棚单栋宽6米，长40米，面积240平方米，骨架使用热镀锌低碳钢材；遮阳网单栋300平方米，总面积18000平方米；直径110UPVC管120米,直径75PE管525米，直径32PE管300米,直径25PE管10620米；YJLV-4X10mm2电缆线长800米及电力配套等。 |  | 马楼乡 | 虎营村 | 395.59 | 395.59 |  |  |  | 县扶贫办 | 新增24亩香菇种植面积，每亩种植香菇1.4万袋，年新增香菇种植28万袋，每年产出鲜香菇1.4万公斤/亩,按市场价8元/公斤,收益11.2万元/亩，年增加产值224万元。项目实施将带动30户贫困户发展香菇种植产业,带动村级集体经济收入,贫困群众对项目实施效果比较满意。 | 虎营村受益1004户4327人其中贫困户75户199人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
19 | 瀼河乡黑石头村香菇深加工项目 | 新建冷库80平方米一座，安装烘干设备2套，硬化C20混凝土地坪1560平方米，厚0.15米；建设钢结构明棚300平方米 |  | 瀼河乡 | 黑石头村 | 51.5 | 51.5 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 黑石头村受益453户2039人其中贫困户41户113人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
20 | 瓦屋镇土桥村食用菌大棚建设项目 | 新建6米宽食用菌大棚30座。DN75PE管130米，DN50PE管640米，DN40PE管250米，DN32PE管60米，及其他相关配套设施。 |  | 瓦屋镇 | 土桥村 | 213.12 | 213.12 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 土桥村受益5510户19864人其中贫困户762户2013人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
21 | 下汤镇社楼食用菌大棚水电配套 | 新建130米深水井一眼及配套水电。 |  | 下汤镇 | 社楼村 | 33.13 | 33.13 |  |  |  | 县扶贫办 | 预计年产值100万，受益贫困户174人，人均年收益0.2万元，村集体年收益5万；群众满意度100%。 | 社楼村受益295户1320人其中贫困户64户174人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
22 | 下汤镇竹园沟村扶贫车间配套设施 | 围墙195.2米长、2米高、铁大门、地坪1431.54平方、明棚300平方. |  | 下汤镇 | 竹园沟村 | 48.98 | 48.98 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 竹园沟村受益405户1730人其中贫困户111户310人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
23 | 辛集乡三西村产业基地建设项目 | 加工厂1500平方米及配套设施 |  | 辛集乡 | 三西村 | 247.2 | 247.2 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 三西村受益349户1529人其中贫困户94户345人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
24 | 库区乡金沟村香菇种植大棚建设项目（二期） | 新建宽6米，长40米大棚共计60个，配套香菇架及遮阳网棚，水电等。 |  | 库区乡 | 金沟村 | 341.82 | 341.82 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 金沟村受益396户1722人其中贫困户46户138人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
25 | 张店乡界板沟村养殖基地机井设施建设项目 | 新打机井1眼，进深290米，及配套工程 |  | 张店乡 | 界板沟村 | 40.89 | 40.89 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 界板沟村受益57户138人其中贫困户14户34人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
26 | 张店乡马村张庄玻璃温室大棚建设项目 | 建设玻璃温室大棚2016㎡及配套设施 |  | 张店乡 | 马村村 | 89.59 | 89.59 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 马村受益67户300人其中贫困户9户39人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
27 | 张店乡邢沟村养殖基地机井井设施建设项目 | 新打机井1眼，进深290米，及配套工程 |  | 张店乡 | 邢沟村 | 39.44 | 39.44 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 邢沟村受益70户219人其中贫困户17户35人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
28 | 张店乡白象店村温室大棚建设项目 | 建设温室大棚10座4000㎡及配套设施 |  | 张店乡 | 白象店村 | 82.4 | 82.4 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 白象店村受益686户3236人其中贫困户101户287人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
29 | 张良镇东营村蔬菜大棚项目 | 新建蔬菜连体大棚，占地面积约5280平方米 |  | 张良镇 | 东营村 | 123.6 | 123.6 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 东营村受益82户230人其中贫困户19户44人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
30 | 张良镇前营村蔬菜大棚项目 | 新建蔬菜连体大棚，占地面积约3360平方米 |  | 张良镇 | 前营村 | 164.8 | 164.8 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 前营村受益98户328人其中贫困户29户77人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
31 | 董周乡群虎岭村灌溉机井及配套项目 | 新建机井一眼，深230米，配套无塔供水设备。 |  | 董周乡 | 群虎岭村 | 30.9 | 30.9 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 群虎岭村受益89户302人其中贫困户15户47人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
32 | 董周乡黄背洼村灌溉机井及配套项目 | 新建机井两眼，深250米，配套无塔供水设备；新建80平方米冷库一座。 |  | 董周乡 | 黄背洼村 | 95.58 | 95.58 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 黄背洼村受益30户106人其中贫困户20户20人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
33 | 董周乡石峡沟村灌溉机井及配套项目 | 新建机井两眼，深230米，配套无塔供水设备。 |  | 董周乡 | 石峡沟村 | 64.16 | 64.16 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 石峡沟村受益80户234人其中贫困户35户35人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
34 | 磙子营乡三山村养殖配套项目 | 新建深水井一眼，井深280米，井径273，及配套设备 |  | 磙子营乡 | 三山村 | 26.78 | 26.78 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 三山村受益63户185人其中贫困户12户41人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
35 | 磙子营乡里沟村食用菌大棚种植项目 | 平菇棚7座，长35米，宽6米；香菇棚8座，长30米，宽6米；机井一眼及配套设备 |  | 磙子营乡 | 里沟村 | 67.98 | 67.98 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 里沟村受益45户96人其中贫困户7户16人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
36 | 辛集乡柴庄村林果种植基地建设项目 | 机井一眼200米深及配套设施；钢架结构两个连体棚，占地面积1500平米；80㎡冷库一座 |  | 辛集乡 | 柴庄村 | 118.45 | 118.45 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 柴庄村受益434户1876人其中贫困户61户197人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
37 | 辛集乡西羊石村蓝莓基地避雨棚项目 | 连体避雨棚32亩，暖棚两座6亩。钢架结构 |  | 辛集乡 | 西羊石村 | 97.67 | 97.67 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 西羊石村受益631户2669人其中贫困户273户1165人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
38 | 马楼乡尧场村蔬菜育苗大棚及保鲜冷库项目 | 新建蔬菜育苗大棚10座，单座大棚长50米，宽8米，配套水电设施；160平方米保鲜冷库1座，12平方米冻库1座。 |  | 马楼乡 | 尧场村 | 111.54 | 111.54 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 尧场村受益153户650人其中贫困户61户242人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
39 | 汇源办事处王瓜营村吴庄食用菌大棚项目 | 新建40米*6米240平方米食用菌大棚10个 |  | 汇源街道 | 王瓜营村 | 42 | 42 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 汇源街道王瓜营村受益863户3751人其中贫困户44户120人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
40 | 张良镇余庄村冷库建设项目 | 新建80平方米冷库一座 |  | 张良镇 | 余庄村 | 22.49 | 22.49 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 余庄村受益113户456人其中贫困户33户95人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
41 | 仓头乡井庄村香菇种植大棚建设项目 | 新建香菇种植大棚40m18座、30m2座，骨架采用热镀锌低碳钢材。新建深水井一口，井深160m，20T无塔供水设备等相关配套设施。 |  | 仓头乡 | 井庄村 | 144.2 | 144.2 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 井庄村受益285户681人其中贫困户35户98人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
42 | 团城乡应山村梅花鹿养殖基地拦水坝 | 拦水坝1座，高6米，长21米 |  | 团城乡 | 应山村、寺沟村 | 99.54 | 99.54 |  |  |  | 团城乡 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 应山村、寺沟村受益216户638人其中贫困户27户55人 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
43 | 瀼河乡平高城村食用菌大棚项目 | 建设香菇种植大棚30座，每座长40米，宽6米，及水电配套 |  | 瀼河乡 | 平高城 | 200 | 200 |  |  |  | 瀼河乡 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 平高城378户（贫困户33户）1701人（贫困人口73人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
44 | 鲁山县2019年建档立卡贫困户务工奖补资金 | 建档立卡贫困户1352户1658人务工奖补资金 | 凡每年工资达5000元－10000元的，按实领工资2%的标准进行奖补；达到10000元以上的，按实领工资3%的标准进行奖补。同时，对外出务工人员实行交通费补助，对县内务工的贫困户每年补助100元，县外省内务工的贫困户每年补助200元，省外务工的贫困户每年补助300元。 | 鲁山县 | 鲁山县 | 154.81 | 154.81 |  |  |  | 县人社局 | 建档立卡贫困户1352户1658人受益154.81万元 | 鲁山县受益1352人其中贫困户1658人 |  | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2020-06-30
45 | 背孜乡柳树岭村大棚建设项目 | 6*24米大棚8座，6*30米大棚22座，机井两眼，15T无塔供水一套等配套设施 |  | 背孜乡 | 柳树岭村 | 200 |  |  | 200 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 柳树岭村受益373户（其中贫困户142户）1344人（其中贫困人口402人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
46 | 背孜乡石板河村大棚建设项目 | 6*30米大棚30座，机井一眼，20T无塔供水一套等配套设施 |  | 背孜乡 | 石板河村 | 200 |  | 200 |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 石板河村受益510户（其中贫困户85户)1720人（其中贫困户265人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
47 | 背孜乡盐店村养驴场建设项目 | 驴舍三座，草料间一座，机井及相关配套设施 |  | 背孜乡 | 盐店村 | 90 | 90 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 盐店村受益420户（其中贫困户42户)1530人（其中贫困户175人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
48 | 背孜乡郜沟村大棚建设项目 | 6*30米大棚20座，10米沉井一眼，20T无塔供水一套等配套设施 |  | 背孜乡 | 郜沟村 | 140 |  |  | 140 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 郜沟村受益310户（其中贫困户32户)1260人（其中贫困户135人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
49 | 仓头乡李窑村灌溉井项目 | 新修灌溉大口井一眼，井深20m，20T无塔供水及配套设施 |  | 仓头乡 | 李窑村 | 40 |  |  | 40 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 李窑村受益39户（贫困户16户）94人（贫困人口44人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
50 | 仓头乡赵窑村灌溉井项目 | 新修灌溉深水井一眼，井深300m，20T无塔供水及配套设施 |  | 仓头乡 | 赵窑村 | 59.93 |  |  | 59.93 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 赵窑村受益26户（贫困户12户）54人（贫困人口18人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
51 | 张官营镇坡寺村蔬菜大棚项目 | 新建8米宽85米长14个，65米长2个，配套10吨无塔供水一套及其它管网电路配套 |  | 张官营镇 | 坡寺村 | 150 |  | 150 |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 坡寺村398户（贫困户24户）1680人（贫困人口42人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
52 | 董周乡群虎岭村保鲜库建设项目 | 新建160㎡保鲜冷库1座 |  | 董周乡 | 群虎岭村 | 42 |  |  | 42 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 群虎岭村受益48户（贫困户16户）132人（贫困人口42人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
53 | 董周乡铁家庄村保鲜库建设项目 | 新建160㎡保鲜冷库2座 |  | 董周乡 | 铁家庄村 | 84 |  |  | 84 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 铁家庄村受益23户（贫困户18户）66人（贫困人口18人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
54 | 董周乡蔡庄村保鲜库建设项目 | 新建160㎡保鲜冷库1座 |  | 董周乡 | 蔡庄村 | 42 |  |  | 42 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 蔡庄村受益45户（贫困户11户）130人（贫困人口38人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
55 | 董周乡场房村梨园灌溉机井项目 | 新建梨园灌溉机井2眼,配套无塔等供水设施，井深230米 |  | 董周乡 | 场房村 | 50 | 50 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 场房村受益50户（贫困户21户）179人（贫困人口30人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
56 | 董周乡石峡沟村保鲜库建设项目 | 160㎡保鲜冷库1座 |  | 董周乡 | 石峡沟村 | 58 | 58 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 石峡沟村受益58户（其中贫困户12户）252人（其中贫困户41人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
57 | 观音寺乡观音寺村香菇棚配套水井项目 | 新建香菇棚配套深水井一处，深110米，无塔等设备 |  | 观音寺乡 | 观音寺村 | 18 | 18 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 观音寺村受益528户（贫困户60户）1976人（贫困人口188人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
58 | 观音寺乡太平堡村提灌建设项目 | 新建提水灌溉两处，铺设管网1200米，深水井1眼，深260米 |  | 观音寺乡 | 太平堡村 | 80 |  |  | 80 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 太平堡村受益617户（贫困户140户）2647人（贫困人口519人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
59 | 磙子营乡东葛庄食用菌大棚及配套设施项目 | 新建6米宽50米长大棚19座，6米宽40米长大棚7座 |  | 磙子营乡 | 东葛庄村 | 108 |  | 108 |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 东葛庄村受益60户（贫困户18户）215人（贫困人口44人) | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
60 | 磙子营乡洼陈村留桂合作社食用菌种植配套项目 | 食用菌储藏冷库一座； |  | 磙子营乡 | 洼陈村 | 22 |  | 22 |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 洼陈村受益30户（贫困户12户）75人（贫困人口36人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
61 | 库区乡火石岈蓝莓园灌溉井及配套 | 新打灌溉井约200米、电线等配套。 |  | 库区乡 | 火石岈村 | 35 |  | 35 |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 火石岈村受益52户（贫困户10户）203人（贫困人口25人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
62 | 库区乡东许庄村蓝莓园灌溉井 | 灌溉井深约200米，及配套设施。道路长约220米，宽2米 |  | 库区乡 | 东许庄村 | 50 |  | 50 |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 东许庄村受益210户（贫困户15户）715人（贫困人口56人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
63 | 库区乡栗村村灌溉井及保鲜库建设项目 | 灌溉井一眼、80平方保鲜库一座及配套设施 |  | 库区乡 | 栗村村 | 50 |  |  | 50 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 栗村村184户（其中贫困户5户）777人（其中贫困人口13人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
64 | 梁洼镇张相公村建设生猪养殖厂项目 | 新建育肥猪舍大棚2座，仔猪温室大棚1座，物料存储房150平方米，机井一眼，无塔及配套 |  | 梁洼镇 | 张相公村 | 60 |  | 60 |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 张相公村受益320户（贫困户104户）1375人（贫困人口384人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
65 | 梁洼镇南郎店村种植园灌溉项目 | 新建224米灌溉机井一眼及相关配套设施 |  | 梁洼镇 | 南郎店村 | 36.4 |  | 36.4 |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 南郎店村受益502户（贫困户131户）1872人（贫困人口499人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
66 | 张店乡袁家沟村冷库建设项目 | 建设2000平方米冷库1座 |  | 张店乡 | 袁家沟村 | 377 |  | 377 |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 袁家沟村430户（其中贫困户36户）1898人（其中贫困人口73人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
67 | 马楼乡何寨村蛋鸡自动化饲养设备项目 | 四层层叠式蛋鸡自动饲养设备3套 |  | 马楼乡 | 何寨村 | 378 |  | 378 |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 何寨村受益1250户（贫困户55户）3550人（贫困人150人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
68 | 四棵树乡平沟村旅游配套项目 | 杜鹃岭1500米步道 |  | 四棵树乡 | 平沟村 | 150 |  | 150 |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 平沟村受益140户（其中贫困户50户）523人（其中贫困户152户） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
69 | 土门办事处构树庄村集体径济香菇种植项目 | 宽6米，长40米，高2.9米香菇生产棚14个及水电配套 |  | 土门办事处 | 构树庄村 | 105 |  |  | 105 |  | 县扶贫办 | 每年村集体增加收入7万元。 | 构树庄村受益277户（贫困户63户）1115人（贫困人口216人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
70 | 土门办事处郭家沟冬桃基地灌溉项目 | 300m3蓄水池1个、压力灌6个、井房6个、水泵6台、水肥过滤设备7套、地埋线6平方800米、PE管35000米 |  | 土门办事处 | 土门村 | 60 |  |  | 60 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 土门村受益58户（其中贫困户20户）208人（其中贫困人口20人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
71 | 团城乡寺沟村老龙庙农业生态观光园建设项目 | 水塘防渗2000平方米，灌溉水渠3000米 |  | 团城乡 | 寺沟村 | 35 |  |  | 35 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 团城乡寺沟村受益422户（贫困户71户）1386人（贫困人口216人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
72 | 团城乡辣菜沟村食用菌大棚 | 新建食用菌大棚13座，内棚总面积2820平方米，外棚总面积3443平方米，骨架采用热镀锌低碳钢材，并配套深水井一口 |  | 团城乡 | 辣菜沟村 | 90 |  |  | 90 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 团城乡辣菜沟村受益371户（贫困户66户）1536人（贫困人口136人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
73 | 瓦屋镇汤河村大棚建设项目 | 新建6米宽30米长香菇大棚8座，10米宽40米长养蚕棚2座，1.5米内径大口井一眼，15T无塔供水一套，及其他相关配套设施。 |  | 瓦屋镇 | 汤河村 | 80 |  |  | 80 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 汤河村受益433户（其中贫困户103户）1594人（其中贫困人口293人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
74 | 辛集乡徐营村食用菌种植大棚及核桃基地滴灌及配套项目 | 建成长40米，宽6米大棚10个，主管道4000米 |  | 辛集乡 | 徐营村 | 80 |  | 80 |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 徐营村受益973户（贫困户 93户）4203余人（贫困人口 252人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
75 | 辛集乡徐营村灌溉配套项目 | 无塔供水设备一套及5000米管网 |  | 辛集乡 | 徐营村 | 58 | 58 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 徐营村受益973户（贫困户 93户）2000余人（贫困人口252人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
76 | 熊背乡寺前村食用菌种植大棚项目 | 6*30米食用菌种植大棚10个，大口井一眼深8米 |  | 熊背乡 | 寺前村 | 77 |  | 77 |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 寺前村受益351户（贫困户84户）1510人（贫困人口206人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
77 | 熊背乡大麦王村小型保鲜库建设项目项目 | 7*8米冷库一座，冷冻设备一套，烘干设备一套 |  | 熊背乡 | 大麦王村 | 21 | 21 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 大麦王受益472户（贫困户143户）1978人（贫困人口602人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
78 | 熊背乡老庙庄村树桩月季种植大棚项目（二期） | 新建6*40米树桩月季大棚8座，拦河坝一道，大口井一眼深8米 |  | 熊背乡 | 老庙庄村 | 60 |  | 60 |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 老庙庄村受益50户（贫困户20户）196人（贫困人口72人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
79 | 团城乡花园沟村民宿建设项目 | 在花园沟村原有房屋基础上进一步完善改造为民宿，共计改造民宿10处 |  | 团城乡 | 花园沟村 | 160 |  | 160 |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 花园村受益226户（贫困户37户）785人（贫困人口65人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
80 | 张官营镇营北扶贫车间配套建设项目 | 建设车间围墙长135米，大门。 |  | 张官营镇 | 营北村 | 15 |  |  | 15 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 营北村受益355户（贫困户90户）1501人（贫困人口356人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
81 | 张良镇思源居社区冷藏车项目 | 冷藏车2辆 |  | 张良镇 | 思源居社区 | 50 | 50 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 思源居社区受益贫困户119户贫困人口473人 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
82 | 张良镇营东村蔬菜市场项目 | 新建占地1000平方米蔬菜交易市场1个及配套 |  | 张良镇 | 营东村 | 217.03 | 217.03 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 营东村受益215户（其中贫困户61户）595人（其中贫困户125人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
83 | 张良镇贾寨村香菇大棚项目 | 新建长40米，宽6米，高2.9米香菇种植大棚10个及配套 |  | 张良镇 | 贾寨村 | 75 | 75 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 贾寨村受益94户（其中贫困户34户）297人（其中贫困户68人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
84 | 张良镇杨里沟村千头线饮用水项目 | 新建450米深水井一眼及配套 |  | 张良镇 | 杨李沟村 | 60 | 60 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 杨李沟村受益160户其中贫困户30户626人其中贫困人口105人 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
85 | 汇源办事处大王庄村保鲜库建设项目 | 80平方米保鲜库一座 |  | 汇源街道 | 大王庄村 | 70 |  |  | 70 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 大王庄村受益870户（贫困户41户）4120人（贫困人口107人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
86 | 赵村镇国贝石村提灌项目 | 蓄水池1座，泵站1座，提灌设备1套 |  | 赵村镇 | 国贝石村 | 80 |  |  | 80 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 国贝石村受益210户（贫困户58户）930人（贫困户164人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
87 | 赵村镇白草坪村河北组香菇大棚建设项目 | 新建长40米，宽6米，高2.9米大棚13座及水电配套 |  | 赵村镇 | 白草坪村 | 90 |  | 90 |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 白草坪村受益262户（其中贫困户64户）1254人（其中贫困户人口149人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
88 | 瓦屋镇红石崖村香菇种植大棚建设项目 | 新建香菇大棚16座，其中3.6米宽20米长香菇棚12座；6米宽25米长香菇棚2座；6米宽30米长香菇棚2座；含香菇棚香菇配套设施。 |  | 瓦屋镇 | 红石崖村 | 80 |  |  | 80 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 红石崖村受益268户（贫困户110户）979人（贫困人口477人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
89 | 辛集乡桃园村养殖大棚及冷库建设项目 | 养殖大棚5个,80㎡冷库一座 |  | 辛集乡 | 桃园村 | 62 |  |  | 62 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 桃园受益308户（贫困户89户）1366余人（贫困人口298人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
90 | 熊背乡茶庵村民宿打造项目 | 改造6座房屋用于民宿发展，室内外改造装修400平方米 |  | 熊背乡 | 茶庵村茶庵组苇园组 | 90 |  |  | 90 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 茶庵组苇园组受益40户（贫困户35户）166余人（贫困人口144人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
91 | 张官营镇南王庄村食用菌大棚建设项目 | 新建香菇大棚30个，长40米，宽6米，含其他相关配套设施。 |  | 张官营镇 | 南王庄村 | 75 |  |  | 75 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 南王庄村受益210户（贫困户102户）821人（贫困人口391人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
92 | 赵村镇闫庄村民宿打造项目 | 农家院改造三处，每座占地260平方米，配套水电设施 |  | 赵村镇 | 闫庄村 | 46 | 46 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 闫庄村受益185户（贫困户104户）736人（贫困人口365人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
93 | 张官营镇大贾庄村蔬菜大棚 | 建设蔬菜大棚20个，占地总面积20亩。 |  | 张官营镇 | 大贾庄村 | 160 |  |  | 160 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 大贾庄受益385户（其中贫困户89户）1058人（其中贫困人口248人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
94 | 张官营镇后城村蔬菜大棚项目 | 建设蔬菜大棚10个，占地总面积14亩。 |  | 张官营镇 | 后城村 | 50 |  |  | 50 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 后城村受益107户（贫困户38户）415人（其中贫困人口128人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
95 | 辛集乡范店村蔬菜大棚及供水配套 | 蔬菜大棚7座占地10亩机井一眼及供水配套设施 |  | 辛集乡 | 范店村 | 150 |  |  | 150 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 范店村受益229户（贫困户 145户）1018人（贫困人口690人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
96 | 辛集乡蜂李村蔬菜大棚建设项目 | 日光暖棚3座，每座占地240平方米 |  | 辛集乡 | 蜂李村 | 40 |  |  | 40 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 蜂李村受益445户（贫困户 252户）受益人口1933余人（贫困人口 1026人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
97 | 辛集乡史庄村香菇大棚建设项目 | 15个长40米，宽6米的香菇大棚及水电配套，80平方米冷库 |  | 辛集乡 | 史庄村 | 80 |  |  | 80 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 史庄村受益973户（贫困户 136户）受益人口1884余人（贫困人口456人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
98 | 琴台办事处余堂社区蔬菜大棚建设项目 | 20个宽6米，长40米的蔬菜大棚 |  | 琴台街道 | 余堂社区 | 150 |  |  | 150 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 余堂社区受益41户（贫困户13户164人（贫困人口35人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
99 | 磙子营乡三山村香菇种植大棚项目 | 香菇大棚20个，长60米，宽6米，高2.9米及配套设施 |  | 磙子营乡 | 三山村 | 142.14 |  |  | 142.14 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 三山村受益335户（贫困户65户）775人（贫困人口185人) | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
100 | 观音寺乡孤山村中药材育苗及加工建设项目 | 新建中药材清洗、切片、烘干等加工车间一处，占地160平方米，育苗棚10座 |  | 观音寺乡 | 孤山村 | 70 |  |  | 70 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 孤山村受益136户（贫困户18户）780人（贫困人口36人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
101 | 观音寺乡桐树庄村香菇大棚建设项目 | 新建新建长40米，宽6米，高2.9米香菇种植大棚30个，配套必要的水、电等 |  | 观音寺乡 | 桐树庄村 | 200 |  |  | 200 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 桐树庄村受益524户（贫困人201户）2296人（贫困人口862人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
102 | 董周乡焦庄村梨园灌溉机井项目 | 新建梨园灌溉机井2眼,配套无塔等供水设施，井深230米 |  | 董周乡 | 焦庄村 | 70 |  |  | 70 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 焦庄村受益85户（贫困户20户）256人（贫困人口59人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
103 | 董周乡南张庄村食用菌保鲜库建设项目 | 新建160平方米保鲜库4座 |  | 董周乡 | 南张庄村 | 84 |  |  | 84 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 南张庄村受益125户（贫困户36户）351人（其中贫困人口69人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
104 | 仓头乡刘河村软枣、猕猴桃产业基地灌溉项目 | 给刘河村软枣、猕猴桃产业基地打深水井2口，井深分别为320米，300米。20T无塔供水设备等配套设施。 |  | 仓头乡 | 刘河村 | 160 |  |  | 160 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 刘河村受益268户（贫困户65户）689人（贫困人口208人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
105 | 鲁山县2020年企业贷款风险补偿金 | 企业贷款风险补偿金 |  | 全县 | 全县 | 1000 |  |  | 1000 |  | 县金融扶贫服务中心 | 增加建档立卡贫困户收入 | 全县受益贫困人口40815户贫困人口142915人 |  | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
106 | 鲁山县2020年小额贷款贴息资金 | 小额贷款贴息资金 | 按照5%的年利率给予贫困户扶贫小额贷贴息，贷款利率低于5%的，按照贷款利率100%贴息 | 全县 | 全县 | 1492.61 | 292.61 | 1200 |  |  | 县金融扶贫服务中心 | 增加建档立卡贫困户收入，减轻贷款贫困户还贷压力，助力脱贫攻坚 | 全县受益贫困人口40815户贫困人口142915人 |  | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
107 | 鲁山县2020年带贫经营主体吸纳贫困劳动力务工奖补资金 | 凡每年工资达5000元－10000元的，按实领工资2%的标准进行奖补；达到10000元以上的，按实领工资3%的标准进行奖补。同时，对外出务工人员实行交通费补助，对县内务工的贫困户每年补助100元，县外省内务工的贫困户每年补助200元，省外务工的贫困户每年补助300元。 | 贫困劳动力的3%-5% | 全县 | 全县 | 1000 |  |  |  | 1000 | 县人社局 | 鼓励贫困群众外出务工，激发其内生动力，提高群众收入。 | 全县受益贫困人口40815户贫困人口142915人 |  | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
108 | 鲁山县2020年扶贫办职业教育培训、短期技能培训 | 扶贫办职业教育培训、短期技能培训 | A类工种补助2000元，B类工种补助1800元，C类工种补助1500元。 | 全县 | 全县 | 800 |  |  |  | 800 | 县扶贫办 | 全县贫困人口5000人受益1000万元 | 全县受益贫困人口5000人 |  | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
109 | 鲁山县2020年疫情防控期间公益性岗位工资 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 最低300元，最高500元 | 全县 | 全县 | 1900 |  |  |  | 1900 | 县人社局 | 增加建档立卡贫困户收入，激发贫困户内生动力 | 全县受益贫困人口10567户贫困人口10567人 |  | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
110 | 鲁山县2020年贫困户务工收入和产业发展奖补项目资金 | 凡每年工资达5000元－10000元的，按实领工资2%的标准进行奖补；达到10000元以上的，按实领工资3%的标准进行奖补。同时，对外出务工人员实行交通费补助，对县内务工的贫困户每年补助100元，县外省内务工的贫困户每年补助200元，省外务工的贫困户每年补助300元。 | 凡每年工资达5000元－10000元的，按实领工资2%的标准进行奖补；达到10000元以上的，按实领工资3%的标准进行奖补。同时，对外出务工人员实行交通费补助，对县内务工的贫困户每年补助100元，县外省内务工的贫困户每年补助200元，省外务工的贫困户每年补助300元。 | 全县 | 全县 | 6500 | 4900 | 800 |  | 800 | 县人社局 | 鼓励贫困群众外出务工，激发其内生动力，提高群众收入。每人交通补助100元、200元、300元；务工就业补贴工资额度2%—3% | 全县受益全县贫困人口59000人 |  | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
111 | 鲁山县2020年到户产业扶持参股经营项目 | 贫困户家庭每户1万或1.5万元的标准入股新建产业项目，发展产业 | 每户1万—1.5万 | 全县 | 全县 | 6313 | 2913 | 1600 | 1800 |  | 县扶贫办 | 增加建档立卡贫困户收入，带动贫困户发展产业项目 | 全县受益贫困人口5800户 |  | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
112 | 四棵树乡张沟村养蚕棚配套及果桑园区配套项目 | 养蚕大棚2座，每座长30米，宽4米，高2.6米，机井1口 |  | 四棵树乡 | 张沟村 | 60 | 60 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 张沟村62户（其中贫困户18户）276人（其中贫困户26人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
113 | 背孜乡石板河村冷库建设项目 | 80平方保鲜库一座及配套设施 |  | 背孜乡 | 石板河村 | 21 | 21 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 石板河村540户（其中贫困户69户）2011人（其中贫困户208人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
114 | 四棵树乡黄沟村小木屋建设项目 | 新建小木屋3座，每座110平方米 |  | 四棵树乡 | 黄沟村 | 60 | 60 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 黄沟村326（其中贫困户85户）1420人（其中贫困户278人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
115 | 四棵树乡柴沟村食用菌大棚建设项目 | 长40米，宽6米，高2.9米食用菌大棚20座配套水井 |  | 四棵树乡 | 柴沟村 | 125 | 125 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 柴沟村受益289户（贫困户35户）1065人（其中贫困户120人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
116 | 四棵树乡沃沟村食用菌大棚建设项目 | 长40米，宽6米，高2.9米食用菌大棚20座配套水井 |  | 四棵树乡 | 沃沟村 | 110 | 110 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 沃沟村受益289户（贫困户50户）1032人（其中贫困户187人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
117 | 背孜乡上孤山村冷库建设项目 | 80平方保鲜库一座及配套设施 |  | 背孜乡 | 上孤山村 | 21 | 21 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 上孤山村404户（其中贫困户122户）1511人（其中贫困户545人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
118 | 磙子营乡洼陈村食用菌种植及配套项目 | 60个香菇种植大棚及配套，长60m，宽9m，高3.5m |  | 磙子营乡 | 洼陈村 | 268 | 268 |  |  |  | 县扶贫办 | 每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入。 | 全村受益364户1080人，其中贫困户59户168人 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
119 | 磙子营乡码头赵村食用菌种植及配套设施项目 | 新建香菇大棚30座，长40米，宽6米，及配套设备 |  | 磙子营乡 | 码头赵村 | 200 | 200 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 受益全村67户219人，其中贫困户21户53人 | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
120 | 汇源办事处詹营村食用菌大棚项目 | 新建40米*6米240平方米食用菌大棚10个及水电配套 |  | 汇源街道 | 詹营村 | 70 | 70 |  |  |  | 县扶贫办 | 项目所有权村集体所有，带贫经营主体每年拿出项目总资金的10%带动贫困户 | 詹营村受益648户3154人其中贫困户35户68人 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
121 | 露峰办事处上洼村保鲜库建设项目 | 160平方保鲜库一座及配套设施 |  | 露峰街道 | 上洼村 | 42 | 42 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 上洼村574户（其中贫困户40户）2551人（其中贫困人口116人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
122 | 下汤镇叶庄村庙上组无刺花椒基地灌溉项目 | 130米机井一眼及配套 |  | 下汤镇 | 叶庄村 | 35 | 35 |  |  |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 叶庄村受益110户其中贫困户20户 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
123 | 下汤镇乱石盘村食用菌基地冷库项目 | 新建160平方米冷库一座 |  | 下汤镇 | 乱石盘村 | 22 | 22 |  |  |  | 县扶贫办 | 项目所有权村集体所有，带贫经营主体每年拿出项目总资金的10%带动贫困户 | 乱石盘村受益208户876人，其中贫困户66户186人。 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
124 | 辛集乡庙王村保鲜库建设项目 | 蔬菜保鲜库1座，80平方米 |  | 辛集乡 | 庙王村 | 22 | 22 |  |  |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 受益农户1571户（贫困户401户），受益人口7134余人（贫困人口1373人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
125 | 辛集乡清水营村佳尚机井及配套设施 | 机井10眼，深200米及配套 |  | 辛集乡 | 清水营村 | 321 | 321 |  |  |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 受益农户484户（贫困户 175户），受益人口1965余人（贫困人口 674人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
126 | 尧山镇灶君庙村产业灌溉渠建设项目 | 建设灌溉渠300米 |  | 尧山镇 | 灶君庙村 | 25 | 25 |  |  |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 灶君庙村受益76户301人，贫困户15户52人 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
127 | 张官营肖营村生产厂房建设项目 | 生产厂房占地1800平方米，生产线2套 |  | 张官营镇 | 肖营村 | 36 | 36 |  |  |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 肖营村受益607户2533人其中贫困户50户119人 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
128 | 磙子营乡韩南村村食用菌种植及配套设施项目 | 新建香菇大棚30座，长40米，宽6米，高3米及配套设备 |  | 磙子营乡 | 韩南村 | 206 |  |  | 206 |  | 县扶贫办 | 每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 韩南村受益252户1205人，贫困户68户197人 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
129 | 董周乡双庙村灌溉机井及配套 | 新建梨园灌溉机井2眼,配套无塔等供水设施，井深250米 |  | 董周乡 | 双庙村 | 35 |  |  | 35 |  | 县扶贫办 | 可灌溉林果面积100亩 | 双庙村受益234户（贫困户11户）987人（贫困人口14人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
130 | 背孜乡长河村冷库建设项目 | 新建80平方米保鲜库1座 |  | 背孜乡 | 长河村 | 22 |  |  | 22 |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 长河村456户（其中贫困户247户）1797人（其中贫困户999人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
131 | 团城乡枣庄村食用菌大棚建设项目 | 新建食用菌大棚45座，内棚总面积9765平方米，外棚总面积11925平方米，骨架采用热镀锌低碳钢材 |  | 团城乡 | 枣庄村 | 242 |  |  | 242 |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 枣庄村受益515户（贫困户50户）1604人（贫困人口158人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
132 | 团城乡寺沟村苗木大棚建设项目 | 新建苗木大棚4座，内棚总面积886方米，外棚总面积1060方米骨架采用热镀锌低碳钢材 |  | 团城乡 | 寺沟村 | 50 |  |  | 50 |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 寺沟村受益434户（贫困户71户）1394人（贫困人口241人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
133 | 马楼乡商峪口村葡萄保鲜冷库项目 | 新建80平方米的水果保鲜冷库1座。 |  | 马楼乡 | 商峪口村 | 22.5 |  |  | 22.5 |  | 县扶贫办 | 项目所有权村集体所有，带贫经营主体每年拿出项目总资金的10%带动贫困户 | 商峪口村受益354户（贫困户27户）1671人（贫困人口78人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
134 | 赵村镇河南村后庄组集体经济果园配套设施项目 | 路长500米、宽3米，厚0.18米；蓄水池四个 |  | 赵村镇 | 河南村 | 47 |  |  | 47 |  | 县扶贫办 | 每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 河南村受益192户（贫困户99户）832人（贫困人口348人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
135 | 张良镇营西村冷库建设项目项目 | 新建300平方冷库一座 |  | 张良镇 | 营西村 | 45 |  |  | 45 |  | 县扶贫办 | 项目所有权村集体所有，带贫经营主体每年拿出项目总资金的10%带动贫困户 | 营西村受益98户其中贫困户21户,308人其中贫困户74人 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30
136 | 库区乡张湾村食用菌大棚建设项目 | 新建食用菌大棚20座，每座长40米，宽6米；配套水电等设施 |  | 库区乡 | 张湾村 | 140 |  |  | 140 |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 张湾村345户（其中贫困户11户）1632人（其中贫困人口21人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
137 | 背孜乡上孤山村易地搬迁安置点香菇大棚种植 | 6*30米大棚20个，2米宽10米深大口井一眼，10T无塔等配套设施 |  | 背孜乡 | 上孤山村双河湾社区搬迁安置点 | 95 |  |  | 95 |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 上孤山村双河湾社区搬迁安置点456户（其中贫困户247户）1797人（其中贫困户999人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
138 | 背孜乡井河口村大棚建设项目 | 6*30米大棚30个，2米宽8米深大口井一眼，20T无塔等配套设施 |  | 背孜乡 | 井河口村 | 135 |  |  | 135 |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 井河口村420户（其中贫困户68户）1830人（其中贫困户351人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
139 | 背孜乡盐店村养驴场建设项目（二期） | 8*30米驴舍一座，10*30米草料棚 |  | 背孜乡 | 盐店村 | 41 |  |  | 41 |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 盐店村540户（其中贫困户69户）2011人（其中贫困户208人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
140 | 董周乡蔡庄村冷库建设项目 | 新建160㎡保鲜冷库1座 |  | 董周乡 | 蔡庄村 | 41 |  |  | 41 |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 蔡庄村120户（其中贫困户15户）398人（其中贫困户41人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
141 | 观音寺乡太平堡村产业路建设项目 | 新建道路宽4.5米，长840米，厚0.2米；新建道路宽2.5米，长730米，厚0.15米。 |  | 观音寺乡 | 太平堡村 | 100 |  |  | 100 |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 太平堡村617户（其中贫困户140户）2647人（其中贫困人口521人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
142 | 马楼乡虎营村食用菌扶贫基地配套项目 | 新建直径0.48米，深60米的机井5眼及电路配套。 |  | 马楼乡 | 虎营村 | 80 |  |  | 80 |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 虎营村1004户（贫困户75户）4327人（贫困人口199人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
143 | 四棵树乡合庄村香菇大棚建设项目 | 食用菌大棚20个及水电配套 |  | 四棵树乡 | 合庄村 | 140 |  |  | 140 |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 合庄村386（其中贫困户160户）1735人（其中贫困户588人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
144 | 瓦屋镇石门村香菇大棚建设项目 | 新建40米*6米香菇大棚10座，集水井一座，配套外遮阳网及其他水电相关配套设施。 |  | 瓦屋镇 | 石门村 | 70 |  |  | 70 |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 石门村373户（其中贫困户64户）1380人（其中贫困人口179人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
145 | 瓦屋镇瓦屋村易地搬迁安置点大棚建设项目 | 新建40米*6米香菇大棚20座，配套外遮阳网，深水井一眼180米，无塔供水器一套，10T（含控制系统），及其他水电相关配套设施。 |  | 瓦屋镇 | 瓦屋村福缘社区搬迁安置点 | 140 |  |  | 140 |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 瓦屋村福缘社区搬迁安置点85户（其中贫困户364户）85人（其中贫困人口364人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
146 | 下汤镇西许庄村果园生产路 | 新建道路长1000米，宽3米，厚0.15米，C25砼路面 。 |  | 下汤镇 | 西许庄村 | 40 |  |  | 40 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 西许庄村150户（贫困户40户）710人（其中贫困人口125人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
147 | 熊背乡宝山村生猪养殖项目 | 宽10长32米的育肥舍二座，一座母猪分娩舍宽10长32，及必要的水电配套 |  | 熊背乡 | 宝山村 | 75 |  |  | 75 |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 宝山村210户（贫困户66户）810人（贫困人口225人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
148 | 张良镇张北村蔬菜市场项目 | 硬化蔬菜交易市场3000平方米左右，搭建大棚3000平方米左右 |  | 张良镇 | 张北村 | 100 |  |  | 100 |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 张北村429户（贫困户22户）1811人（其中贫困人口53人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
149 | 赵村镇赵村村香菇大棚种植项目 | 新建大棚10个及配套 |  | 赵村镇 | 赵村村 | 50 |  |  | 50 |  | 县扶贫办 | 项目所有权归村集体，企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 赵村村140户（贫困户67户）560人，（其中贫困人口276人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
150 | 董周乡铁家庄村冷库建设项目 | 新建80㎡保鲜冷库1座 |  | 董周乡 | 铁家庄村 | 22 |  |  | 22 |  | 县扶贫办 | 项目所有权村集体所有，带贫经营主体每年拿出项目总资金的10%带动贫困户 | 铁家庄村17户（其中贫困户12户）56人（其中贫困户12人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
151 | 库区乡金沟村农家乐建设项目 | 主房房间7间（含包间及客房），公厕1座 ，厨房1座 |  | 库区乡 | 金沟村 | 55 |  |  | 55 |  | 县扶贫办 | 每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 金沟村396户（贫困户27户）1747人（贫困人口79人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
152 | 马楼乡马塘村水果保鲜冷库项目 | 新建160平方米的水果保鲜冷库1座。 |  | 马楼乡 | 马塘村 | 41 |  |  | 41 |  | 县扶贫办 | 每年储存水果6000吨,收益100元/吨，年增加销售额60万元。项目实施将带动10户贫困户务工,带动村级集体经济收入,贫困群众对项目实施效果比较满意。 | 马塘村514户（贫困户25户）2200人（贫困户55人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
153 | 瀼河乡赊沟村蓝莓基地二期机井配套项目 | 新打250米机井一眼及配套 |  | 瀼河乡 | 赊沟村 | 35 |  |  | 35 |  | 县扶贫办 | 带贫企业每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 赊沟45户（贫困户30户）185人（贫困人口60人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
154 | 四棵树乡黄沟村自助式农家院建设 | 旧房改造1座发展民宿 |  | 四棵树乡 | 黄沟村 | 10 |  |  | 10 |  | 县扶贫办 | 每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 黄沟村326（其中贫困户85户）1420人（其中贫困户278人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
155 | 瓦屋镇白土窑村冷库建设项目 | 80平方冷库一座 |  | 瓦屋镇 | 白土窑村 | 22 |  |  | 22 |  | 县扶贫办 | 每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 白土窑村338户（贫困户111户）1300人（贫困人口512人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
156 | 下汤镇叶庄村养牛场项目 | 新建养牛棚3座，每座长20米，宽15米 |  | 下汤镇 | 叶庄村 | 13 |  |  | 13 |  | 县扶贫办 | 签订带贫协议，由项目经营方每年以项目实际投资规模的5%，带动贫困户务工等，以项目实际投资规模的5%上交村集体由村集体集体分配，群众满意度大于99%。 | 叶庄村50户（贫困户21户）190人（贫困人口78人) | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
157 | 张良镇贺塘村冷库项目 | 80平方冷库一座 |  | 张良镇 | 贺塘村 | 22 |  |  | 22 |  | 县扶贫办 | 每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 贺塘村320户（其中贫困户31户）976人（其中贫困户69人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
158 | 赵村镇国贝石村拦水坝及灌溉项目 | 新建拦水坝一处，蓄水池两处及管网 |  | 赵村镇 | 国贝石村 | 28 |  |  | 28 |  | 县扶贫办 | 每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 国贝石村210户（贫困户58户）930人（其中贫困人口164人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
159 | 张良镇余庄村蔬菜大棚建设项目 | 建设冬暖蔬菜大棚10座及相关配套 |  | 张良镇 | 余庄村 | 220 |  | 220 |  |  | 县扶贫办 | 每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 余庄村134户（贫困户57人）425人（贫困户174人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
160 | 张良镇福林村蔬菜育苗棚项目 | 连体棚一座，冬暖蔬菜大棚2个。 |  | 张良镇 | 福林庄 | 190 |  | 190 |  |  | 县扶贫办 | 每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 福林庄98户（贫困户16户）284人（贫困人口48人） | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 2020-10-30
161 | 瀼河乡石佛寺村鱼塘产业扶贫建设项目 | 新建鱼塘边坡硬化，防水处理工程1处 |  | 瀼河乡 | 石佛寺村 | 50.3 |  |  | 50.3 |  | 县扶贫办 | 每年拿出项目总投资的10%带动贫困户或村集体经济收入 | 石佛寺村受益951户（贫困户39户）4275人（贫困人口56人） | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-06-30

## Sheet1
1
2
3
4
5
6 | 项目所有权村集体所有，带贫经营主体每年拿出项目总资金的10%带动贫困户
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141