114104230054880337400101900500001

水利工程建设项目竣工验收

服务指南

2019年6月25日发布　　　              　2019年6月25日实施

鲁山县水利局

水利工程建设项目竣工验收

一、事项编码：

114104230054880337400101900500001

二、适用范围

承担水利工程建设项目的企业或组织

三、事项类型

其他职权

四、设立依据

《水库大坝安全管理条例》（国务院令第77号，2018年修正）第十一条第二款：大坝竣工后，建设单位应当申请大坝主管部门组织验收。
《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号，2017年修正）第二十条：国家重点水利工程建设项目，竣工验收主持单位依照国家有关规定确定。除前款规定以外，在国家确定的重要江河、湖泊建设的流域控制性工程、流域重大骨干工程建设项目，竣工验收主持单位为水利部。”

五、受理机构

鲁山县行政服务中心一楼综合窗口

六、决定机构

鲁山县水利局

七、办理条件

材料齐全，符合法定形式

八、申办材料

| 序号 | 材料名称 | 材料类型 | 份数 | 纸质/电子版 | 材料来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竣工验收申请报告 | 原件 | 2 | 纸质 | 自备 |

九、受理方式

窗口受理：鲁山县行政服务中心一楼综合窗口

十、办理流程

（一）受理：窗口收到申请材料后进行预审查，材料齐全、符合法定形式的应当场出具《受理通知书》；能当场更正的，更正后提交受理；不符合条件或规定的，向申请人（单位）出具《不予受理通知书》或《补正告知书》。（1日）

（二）审查：受理申请材料后，由办理股室依法对申请材料进行审查。（2日）（技术审查、

评审、现场勘查时间除外）

（三）决定：办理股室完成审查后，实施部门应在承诺时限内做出对申请事项是否同意的决定；同意的应做出准予许可决定；不同意的做出不予许可决定并退回申请材料。（2日）

（四）送达：实施机关做出决定当日，窗口工作人员应及时通知申请人携带有效证件到窗口领取办理结果或通过邮寄送达。

十一、办理时限

（一）法定时限

自受理之日起5个工作日。

- 承诺时限

自受理之日起5个工作日。（听证、现场勘验、技术评审时间除外）

十二、收费依据及标准

无。

十三、结果送达

决定书由窗口送达。

十四、行政救济途径与方式

（一）申请人在申请行政许可过程中依法享有陈述权、申辩权；

（二）申请人的行政许可申请被驳回的有权要求说明理由；

（三）申请人不服行政许可决定的，有权在收到行政许可决定之日起60日内向鲁山县人民政府或上级水行政部门提出行政复议，或者在6个月内向鲁山县人民法院提起行政诉讼。

十五、咨询方式

（一）现场咨询

鲁山县行政服务中心一楼综合窗口

（二）电话咨询

0375-5052552

十六、监督投诉渠道

1.现场监督投诉

鲁山县行政服务中心业务科

2.电话监督投诉

（1）窗口：0375--7172625

（2）鲁山县行政服务中心投诉电话：0375--7172625

十七、办理地址和时间

地址：花园路与南环路交叉口南300米路西，鲁山县行政服务中心

时间：周一至周五上午9：00至12：00 下午13：00至17：00（周五下午不对外办公，单位组织学习）

十八、办理进程和结果查询

1.现场查询

鲁山县行政服务中心一楼综合窗口

- 2.电话查询

- 0375-7172625

- 办理结果样本

河南省水利厅文件

豫水建〔 〕 号

河南省水利厅关于印发××××工程竣工验收鉴定书的通知

各有关单位：

××××年××月××日至××日，河南省水利厅主持了××××工程竣工验收，形成了《××××××工程竣工验收鉴定书》，现予以印发。 附件：×××××工程竣工验收鉴定书

××××年××月××日

附件：

XXXXXX工程竣工验收

鉴定书

XXXXXX工程竣工验收委员会

年    月   日

前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）

- 工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

（二）工程主要任务和作用

（三）工程设计主要内容

1.工程立项、设计批复文件

2.设计标准、规模及主要技术经济指标

3.主要建设内容及建设工期

4.工程投资及投资来源

（四）工程建设有关单位（可附表）

（五）工程施工过程

- 主要工程开工、完工时间

- 重大设计变更

3.重大技术问题及处理情况

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

（七）征地补偿及移民安置

（八）水土保持设施

（九）环境保护工程

- 工程验收及鉴定情况

（一）单位工程验收

（二）阶段验收

（三）专项验收

（四）竣工验收技术鉴定

- 历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

- 工程质量

（一）工程质量监督

（二）工程项目划分

（三）工程质量抽检（如有时）

（四）工程质量评定

- 概算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位

（二）投资完成及交付资产

（三）征地补偿和移民安置资金

（四）结余资金

（五）预计未完工程投资及预留费用

（六）竣工财务决算报告编制

（七）审计

- 工程尾工安排

- 工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费情况

（二）工程移交

- 工程初期运行及效益

（一）初期运行管理

（二）初期运行效益

（三）初期运行监测资料分析

- 竣工技术预验收

- 意见和建议

- 结论

- 保留意见（应有本人签字）

- 验收委员会和被验单位代表签字表

- 附件：竣工技术预验收工作报告

XXX工程

竣工验收委员会成员签字表

| 验 收 委员会 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 任 委员 |  |  |  |  |
| 副主任委员 |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |

XXX工程

竣工验收被验单位代表签字表

| 被验单位 代表 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目法人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 主要设备制造（供应）商单位 |  |  |  |  |

二十、附件

附件1：申请文件样本

附件2：事项流程图

水利工程建设项目竣工验收申请报告格式

- 竣工验收申请报告内容要求 一、工程基本情况 二、竣工验收条件的检查结果 三、尾工情况及安排意见 四、验收准备工作情况 五、建议验收时间、地点和参加单位 六、附件：竣工验收自查工作报告

- 水利工程建设项目竣工验收自查工作报告格式

××××工程项目竣工验收 自 查 工 作 报 告 ××××工程项目竣工验收自查工作组 年 月 日

项目法人： 代建机构（如有时）： 设计单位： 监理单位： 主要施工单位： 主要设备制造（供应）商单位： 质量和安全监督机构： 运行管理单位：

前言（包括组织机构、自查工作过程等） 一、工程概况 （一）工程名称及位置 （二）工程主要建设内容 （三）工程建设过程 二、工程项目完成情况 （一）工程项目完成情况 （二）完成工程量与初设批复工程量比较 （三）工程验收情况 （四）工程投资完成及审计情况 （五）工程项目移交和运行情况 三、工程项目质量评定 四、验收遗留问题处理情况 五、尾工情况及安排意见 六、存在的问题及处理意见 七、结论 八、工程项目竣工验收自查工作组成员签字表

××市××县××××工程 竣工验收申请报告 （样本） 项目法人：××××××工程建设管理处 ××××年××月××日

- 工程基本情况 ××市××县××工程是国家水利部、财政部2013-2015年规划的中小河流治理项目。 ××××年××月××日，河南省水利厅以豫水行许字［××］××号文对本工程初步设计进行批复。 批复总投资××万元，其中，××万元为占地及附属物补偿费，由××县自筹解决；工程概算投资为××万元，其中，中央××万元，省级配套××万元，市级配套××万元，县级配套××万元。批复主要建设内容为××××××××××××××××××××××：。 ××年××月××日，省水利厅、财政厅以豫水计［××］××号文下达本工程投资计划××万元（中央××万元，省××万元，市级配套××万元，县级配套××万元）。 ××年××月××日，在××××××××公开招标，选定××××××工程中标单位是××××××××有限公司、××××××监理有限公司监理。 工程实施后的建设内容：××××××××。 ××××年××月××日主体工程开工建设，××年××月通过了单位工程验收，××年××月通过了完工验收。 - 竣工验收应具备条件的检查情况 本工程已按批准设计全部完成，××××单位工程均正常运行，历次验收所发现的问题已处理完毕，档案验收、水保验收已通过，竣工财务决算已通过竣工审计，运行管理为××××管理所协调××县水利局统一管理，竣工验收资料已准备就绪。 本工程于××年××月××日通过了竣工验收自查。 - 尾工情况及安排意见 工程已全部完工，无尾工。 - 验收准备工作情况 各项验收准备工作已完毕。 - 建议验收时间、地点及参加单位 建议验收时间××年××月××日，地点××市，参加单位：河南省水利厅、××工程建设管理处、××县水利局、××设计院、××监理有限公司、××工程有限公司等单位。 附件：1.竣工验收自查工作报告

附件

××市××县×××工程

竣工验收自查工作报告

（样本）

××市××县×××工程竣工验收自查工作组

××年××月××日

项目法人：××××工程建设管理局

设计单位：××××设计院（公司）

监理单位：××××监理有限公司

施工单位：×××工程有限公司

质量监督机构：×××质量监测监督站

运行管理机构：×××管理所（处）

前  言

依据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等有关规定，×××年××月××日，由××××工程建设管理局组织，×××管理所、××××设计院、××××监理有限公司、×××工程有限公司等单位的代表参加，组成××市××县×××××工程竣工验收自查工作组，对该工程进行了竣工验收自查。工作组查看了现场，检查了有关单位的工作报告，检查了工程建设情况及历次验收、专项验收的遗留问题和工程初期运行所发现问题的处理情况，评定了工程项目施工质量等级，对竣工验收前的工作进行了安排，讨论并形成了××市××县×××工程竣工验收自查工作报告。

××××质量监测监督站派员列席了会议。

- 一、工程概况

- （一）工程名称及位置

工程名称：××市××县×××工程

工程位置：××市××县××工程位于××市××县×××乡。

（二）工程主要建设内容

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

（三）工程建设过程

××市××县×××工程于××年××月开工建设，××年××月全部完工。工程分为×个标段，各标段建设过程如下：

施工Ⅰ标段：施工单位是×××工程有限公司，主要建设内容是：×××××××××××××××××××××××。

开工日期：××年××月××日。

完工日期：××年××月××日。

施工Ⅱ标段：施工单位是×××××工程局，主要建设内容是：××××××××××××××××××××××××××。

开工日期：××年××月××日。

完工日期：××年××月××日。

二、工程项目完成情况

（一）工程项目完成情况

工程项目已按有关规范规程和批准的设计内容完成。

（二）完成工程量与初设批复工程量比较

××市××县×××××工程按照批准的设计项目，完成了全部工程建设内容。

初设批复主要工程量：土石方开挖××万m3，土方回填××万m3，混凝土及钢筋混凝土××万m3。

总工期为××日历天。

实际完成主要工程量：土石方××万m3，混凝土××万m3，钢筋××吨。

设计工程量与实际完成工程量对比表

| 项目名称 | 单位 | 概算 工程量 | 预算 工程量 | 完成 工程量 | 完成与概算对比（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方开挖 | 万m3 |  |  |  |  |  |
| 土方回填 | 万m3 |  |  |  |  |  |
| 混凝土及钢筋混凝土 | 万m3 |  |  |  |  |  |

（三）工程验收情况

1、分部及单位工程验收情况

××市××县××工程共分为2个单位工程，22个分部工程，各分部、单位工程具体验收情况如下：

施工I标段分部工程验收情况      表3.1-1

| 单位工程名称 | 分部工程名称 | 开工、完工时间 | 分部验收时间 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

施工II标段分部工程验收情况     表3.1-2

| 单位工程名称 | 分部工程名称 | 开工、完工时间 | 分部验收时间 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DB41/T 1700.2-2018

单位工程验收情况统计表      表3.1-3

| 单位工 程名称 | 开工 时间 | 完工 时间 | 验收 时间 | 外观质量综合得分率（%） | 验收 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、专项验收

2.1档案验收

××年××月××日，由××、××××水利局、××工程建设管理局的代表组成了验收工作组，对××市××县××××工程档案进行了专项验收。该工程共整理档案×××卷，其中竣工图××张，验收工作组按照《评分标准》，对工程档案管理与整理质量逐项进行了考核赋分，总体得分为××分，其中应归档文件材料质量与移交归档项得分为××分。验收工作组通过听取汇报、查看现场、抽查实体档案及认真讨论，认为××市××县××工程档案基本齐全完整，整理规范，并在工程建设过程中发挥了良好作用，经综合评议达到合格等级标准。验收工作组同意该工程档案通过专项验收。

2.2水保验收

××年××月××日，由××××局主持对××市××县×××工程水土保持工作进行了专项验收。验收工作组听取汇报、查看现场、抽查资料，经认真讨论后认为本工程水土保持工作已按照批复的变更方案完成，验收工作组同意该工程通过水土保持验收。

- （四）工程投资完成及审计情况

××年××月××日，×××局（单位）以豫×行×字［××］××号文对××市××县××工程初步设计进行批复。批复总投资×××万元，其中，工程投资××万元，由中央、省、市、县共同投资；永久占地补偿投资××万元，由市、县自筹解决。

××年××月××日至××年××月××日，××市审计局对本治理工程进行了审计，并以×审投报[××]××号文下达本工程的审计报告。经审计，实际完成总投资为××万元，其中建设项目完成投资××万元（包括建筑工程费用××万元，独立费用×××元），水土保持工程投资××万元。

（五）工程项目移交和运行情况

××市××县××工程×个单位工程验收后尚未移交运行管理单位，由施工单位进行

理与维护，待工程竣工验收后，移交××市××管理处（所）管理。

三、工程质量评定情况

本工程共划分为×个单位工程，×个分部工程，×个单元工程。评定情况见下表：

陕县杠庙段治理工程施工质量评定统计表

| 序号 | 单位工程名称 | 单元工程质量统计 |  |  | 分部工程质量统计 |  |  | 单位工程等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数（个） | 其中优良 （个） | 优良率（%） | 个数（个） | 其中优良 （个） | 优良率（%） |  |  |
| 1 | I标段 单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | II标段 单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元工程、 分部工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定结果 |  | 本项目单位工程×个，质量全部合格。 |  |  |  |  |  |  |  |

该工程项目共有×个单位工程，已通过验收，工程质量合格。经监理单位统计，项目法人认定，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》，该工程项目质量等级为合格。

四、验收遗留问题处理情况

历次验收遗留问题均已处理。

五、尾工情况及安排意见

无。

六、存在的问题及处理意见

×××××。

七、结 论

竣工验收自查工作组通过听取参建单位汇报、查看施工现场、查阅工程资料，讨论后一致认为××市××县×××工程已按有关规范规程、设计及合同要求完成了建设任务，工程资料基本齐全，竣工决算已审计，工程初期运行正常，历次验收遗留问题已处理，工程质量合格，××市××县××工程项目具备竣工验收条件。

八、工程项目竣工验收自查工作组成员签字表

见附表。

| 成 员 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |

××市××县××工程竣工验收自查工作组成员签字表

附件2

行政许可事项办理流程图

申 请

申请人提出行政许可申请

接收行政许可申请材料

受  理

收到申请材料之日起2日内决定是否受理

不属于许可范围或本部门职权范围的，不予受理，并向申请人出具书面凭证。

申请材料不齐全或不符合法定形式的向申请人（单位）出具《一次性补正告知书》

申请材料齐全，符合法定形式予以受理并向申请人出具书面凭证；当场能更正的，更正后应受理。

结束

审  查

4日内完成审查

决   定

4日内完成决定

准予许可

不准予许可

送    达

窗口工作人员及时通知申请人或邮寄送达

注：图中所指“日”皆为“工作日”