鲁山县交通运输局

综合客运站新建工程项目

专项债券信息公开

一、债券资金总体情况

截至2023年6月，鲁山县综合客运站新建工程项目共申请专项债券6300万元,实际批复到位资金6300万元，年限15年，在建设期第一年全部申请，预期债券利率为4%，利息按半年支付，到期后一次性偿还本金。

二、专项债券项目基本情况

(一) 项目简介

本项目位于辛集乡肖老庄村，用地面积57528.57平方米，总建筑面积21610.52平方米，按一级客运站标准设计。主要建设内容包括站房综合楼、小件快运仓库、维修车库、道路和停车场以及其它辅助生产设施。

本项目2020年10月经县发改委审立项,总投资13727.8万元，发行专项债6300万元，2021年发行6300万，一次发行到位资金6300万元。

(二)债券资金使用情况

截止 2024年5月底，我单位专项债券资金共支付2,481.55万元，支付率39.39%。

三、项目进展及运营情况

该项目于2023年1月招标完成，计划于2024年12月完工。

手续办理方面：土地划拨、环评、文物勘探、压覆矿产、地质灾害批复、地震安全评价、建设用地规划许可证、不动产权证、建筑工程规划许可证等要件已办理完成。

施工方面：小快件物流仓库临建房屋已撘设完成；永久性围墙粉刷已全部完成，铁艺安装已完成；综合楼基础地下室全部完成；小件物流仓库1#、2#、冷链物流仓库、维修车库、大门安检用房基坑挖方及基础浇筑全部完成；基础挖土方15537.94万方已完成；场区硬化混凝土完成6896平方；冷链物流仓库设备、电梯、空调设备等已订购；站房综合楼1-7层浇筑完成；1#2#小件物流仓库基础回填已完成。

四、专项债券项目收益及对应资产情况

截止 2024年5月底，该项目还未建成，未产生收益。

2024年6月11日